## １
コンクリート打設計画及び報告書
工事名
打設場所 |  |  |  | 基礎 |  |  |  | 図面等張り付け （誘導員配置、ポンプ車・運搬車配置、運搬車待機所、運搬車搬出入路）
打設年月日 |  |  |  | 2012-05-01
天気・気温
コンクリート工場名
標準運搬時間 |  |  |  | 30分
コンクリートの性能
設計基準強度 |  |  |  | 27N/mm2
スランプ |  |  |  | 15cm
空気量 |  |  |  | 4%
粗骨材の最大寸法 |  |  |  | 25mm
呼び強度 |  |  |  | 30N/mm2
コンクリートの打設
打設方法 | 打設量 |  |  | 計画 | 182 |  | ｍ3
|  |  |  | 実施 |  |  | ｍ3
| 運搬機械 |  | 機種 | ブーム付きコンクリートポンプ車
|  |  | 台数 | ２台
| 締固め方法 |  |  | 高周波バイブレーターΦ50 ４台
型枠振動機（型式： ） ４台
タンパー（型式： ） ３台
| 作業人員（人） | 統括責任者 |  | 計画 |  | 実施
|  | 作業責任者 |  | 計画 |  | 実施
|  | 生コン誘導 |  | 計画 |  | 実施
|  | コンクリート工 | 流し口 | 計画 |  | 実施
|  |  | バイブ | 計画 |  | 実施 |  | 回数 | 塩分測定 | スランプ(cm) | 空気量(％) | CON温度(℃) | 外気温度(℃) | 試験供試体(本) |  | 打設注意事項
|  |  | たたき | 計画 |  | 実施 |  | １回目 | 0.3 | ① | ① |  |  | 調合管理強度の管理試験 | 6
|  | 圧送工 |  | 計画 |  | 実施 |  |  |  | ② | ② |  |  | 構造体コンクリート強度の推定試験
|  | 左官工 |  | 計画 |  | 実施 |  |  | ｋg/ｍ3 | ③ | ③ |  |  | 材齢28日 | 6
|  | 鉄筋工 |  | 計画 |  | 実施 |  | ２回目 |  | ① | ① |  |  | 材齢28日を超え91日以内 | 6
|  | 型枠工 |  | 計画 |  | 実施 |  |  |  | ② | ② |  |  | 型枠取外し | 3
|  | 電工 |  | 計画 |  | 実施 |  |  | ｋg/ｍ3 | ③ | ③ |  |  | 支保工取外し | 3
|  | 配管工 |  | 計画 |  | 実施 |  | 基準値 | 0.30kg/ｍ3以下 | Ｓ８以上18以下 ±2.5 | ±1.5％ |  |  | 合計 | 24

## ２
コンクリート打設計画及び報告書
工事名
打設箇所 | [6 empty] | 打設工区１ |  |  |  | 予定 |  | 実施
図面等張り付け （平面図、断面図、打設順序・予定時刻） | [10 empty] | 開始時間（午前） | 8:30 | 開始時間（午前） | 8:30
[11 empty] | 開始時間（午後） | 17:30 | 開始時間（午後） | 18:00
[7 empty] | 打設 番号 | 予定数量 |  |  | 予定打込み 完了時間 | 実施打込み 完了時間 | 所要時間（分） | 予定時間比較
[7 empty] | 開始 |  | 0 |  | 8:30 | 8:30
[7 empty] | ① | 1 | 1 | ｍ3 | 9:00 | 9:10 | 40
[7 empty] | ② | 7 | 8 | ｍ3 | 9:25 | 9:40 | 30
[7 empty] | ③ | 7 | 15 | ｍ3 | 9:50 | 10:00 | 20
[7 empty] | ④ | 1 | 16 | ｍ3 | 10:10 | 10:20 | 20
[7 empty] | ⑤ | 7 | 23 | ｍ3 | 10:35 | 10:50 | 30
[7 empty] | ⑥ | 7 | 30 | ｍ3 | 11:00 | 11:20 | 30
[7 empty] | ⑦ | 1.5 | 31.5 | ｍ3 | 11:10 | 11:30 | 10
[7 empty] | ⑧ | 1 | 32.5 | ｍ3 | 11:30 | 11:45 | 15
[7 empty] | ⑨ | 6 | 38.5 | ｍ3 | 11:55 | 12:10 | 25
[7 empty] | ⑩ | 6 | 44.5 | ｍ3 | 12:20 | 12:35 | 25
[7 empty] | ⑪ | 1 | 45.5 | ｍ3 | 12:40 | 13:00 | 25
[7 empty] | ⑫ | 6 | 51.5 | ｍ3 | 13:05 | 13:25 | 25
[7 empty] | ⑬ | 6 | 57.5 | ｍ3 | 13:30 | 13:55 | 30
[7 empty] | ⑭ | 1.5 | 59 | ｍ3 | 13:40 | 14:00 | 5
[7 empty] | 昼食 |  | 59 | ｍ3 | 14:10 | 14:30 | 0
[7 empty] | ⑮ | 7 | 66 | ｍ3 | 14:40 | 14:50 | 20
[7 empty] | ⑯ | 12.5 | 78.5 | ｍ3 | 15:20 | 15:35 | 45
[7 empty] | ⑰ | 11.5 | 90 | ｍ3 | 16:00 | 16:20 | 45
[7 empty] | ⑱ | 11.5 | 101.5 | ｍ3 | 16:40 | 17:05 | 45
[7 empty] | ⑲ | 12.5 | 114 | ｍ3 | 17:30 | 18:00 | 55
[7 empty] | ⑳ |  |  | ｍ3 |  |  | 0
[7 empty] | 計 | 114 |  | ｍ3 | 17:30 | 18:00
予定 |  |  |  | 実施
全体予定数量 | 打設工区１ | 113 | ｍ3 | 全体実施数量 | 打設工区１ | ｍ3
| 打設工区２ | 69 | ｍ3 |  | 打設工区２ | ｍ3
打設開始時間 （午前） | 打設工区１ | 8:30 |  | 打設開始時間 （午前） | 打設工区１
| 打設工区２ | 8:30 |  |  | 打設工区２
昼食 | 打設工区１ | 13:40 |  | 昼食 | 打設工区１
| 打設工区２ | 12:50 |  |  | 打設工区２
打設開始時間 （午後） | 打設工区１ | 14:10 |  | 打設開始時間 （午後） | 打設工区１
| 打設工区２ | 13:20 |  |  | 打設工区２
打設完了時間 | 打設工区１ | 17:30 |  | 打設完了時間 | 打設工区１
| 打設工区２ | 15:00 |  |  | 打設工区２
※打設工区ごとに作成すること
コンクリートポンプ車に運搬車２台付けできない場合は、その付け替えにかかる時間を考慮すること