## 工事書類
鳥取市地域介護・福祉空間整備事業補助金による工事施工に当たっては、工事請負業者は以下の鳥取市建築工事書類一覧表を参照の上、工種に応じて必要となる工事書類を適切に作成してください。なお、以下の「要確認書類」（赤丸○）については、市の工事検査等において必ず確認を行う書類です。（以下の一覧表は鳥取市発注の場合で作成されていますので、「市長」は「介護サービス事業者」と、「監督員」は「設計監理を行う業者の監督員」と適宜読み替えてお使いください。
鳥取市建築工事書類一覧表（様式、部数） 受注者用_V1.02
| ・ | 鳥取市建築工事標準書式とは、公共建築工事標準仕様書1.1.5により請負者が書面を提出する場合の書式を指示するものであり、
鳥取市都市整備部建築住宅課及び鳥取市教育委員会教育総務課の監督工事で使用する。
| ・ | 一覧表に記載がない工事書類については、監督員と協議し作成する。
| ・ | 提出部数欄＝基本的には、２部（正及び副を提出し、１部返却する。）とする。
| ・ | 提出部数には、正本又は副本の複写は含まない。
| ・ | 提出時期＝○○日は土日休日を含まない。
| ・ | 工事監理業務の有無等により、適宜修正して利用する。
工事監理業務がある場合は、請求書を除くすべての書類は監理業務受注者に提出するものとする。返却する場合もこれと同様とする。
工事監理業務がない場合の書類の保管は、「工事監理者Ｃ」を「鳥取市Ａ」と読み替える
| ・ | 工事監理者が保管すべき工事書類は工事監理業務完了時に鳥取市に引き渡すものとする。 | [13 empty] | （※赤字は補助事業の工事検査用 に加筆しています。）
| ・ | 作成した工事書類は、整理方法を参考に整理し、提出すること。
整理番号 | 様式 | 鳥取市建築工事標準書式 | 参考 資料 | 提出時期 | 要確認 書類 | 書類名称 |  | 作成者 | 宛 先 | 配布先 |  | 書類保管 |  |  | 備 考 | 提出等の根拠
[10 empty] | 提出部数 | 返却部数 | 鳥取市Ａ | 工事監理者Ｃ | 工事請負者Ｄ
【１．契約時】
1 |  |  |  | 契約時 | ○ | 工事請負契約書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ◎
2 | 検査契約課HP |  | 参考 | 契約後10日以内 | ○ | 現場代理人通知書 |  | 請負者 | 市長 | 2 |  | ◎ | □ |  | 工事経歴書を添付 | 契約書10条第１項、鳥取市建設工事執行規則第31条
3 | 検査契約課HP |  | 参考 | 契約後10日以内 | ○ | 主任技術者等通知書 |  | 請負者 | 市長 | 2 |  | ◎ | □ |  | 資格者証又は工事経歴書を添付 | 契約書10条第４項、鳥取市建設工事執行規則第32条
4 |  |  |  |  | ○ | 工事経歴書 |  | 請負者 | 市長 | 2 |  | ◎ | □ |  | 監理技術者は資格者証添付 | 契約書10条
5 |  | 1 | 参考 |  |  | 工事実績情報登録報告書 |  | 請負者 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 工事実績情報（CORINS）にて登録 2,500万円未満は新規登録のみ | 標準仕様書1.1.4、 現場説明書
6 |  |  |  | 契約締結後14日以内 |  | 請負代金内訳書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 適用工事のみ | 契約書３条、鳥取市建設工事執行規則第25条
7 | [5 empty] | 契約工程表 |  | 請負者 | 市長 | 2 |  | ◎ | □ |  | 適用工事のみ | 契約書３条、鳥取市建設工事執行規則第25条
8 | 検査契約課HP |  |  | 前払金請求時 |  | 前払金請求書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 契約締結後請求するとき | 契約書34条
9 | 検査契約課HP |  | 参考 | 契約締結後１ヶ月以内 |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 現場説明書
10 |  |  | 手引き |  |  | 建設業退職金共済組合掛金収納書の提出について（未購入理由） |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 現場説明書
11 |  | 2(1) |  | 契約後遅延なく |  | 電気保安技術者通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.3.3、 特記仕様書
12 |  | 2(2) |  |  |  | 電気保安責任者通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 工事用電力設備を設置する場合 | 標準仕様書1.3.4
13 | 1 |  | 参考 |  |  | 火災保険等加入状況報告書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ○ |  | ◎ |  | 契約書50条、現場説明書
14 |  | 3 |  | 随時 |  | 図面用ＣＡＤデータ貸与申請 |  | 現場代理人 | 建築住宅課長 | 1 |  | ◎ |  |  | CADデータの貸与を受ける場合 | 標準仕様書1.1.6
15 |  | 38-1 |  | 契約後遅延なく |  | 地産地消推進計画書 |  | 請負者 | 建築住宅課長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 現場説明書
【３．工事中】
16 |  |  | 手引き | 施工計画時 | ○ | 総合施工計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 130万円未満の場合は簡素化できる | 標準仕様書1.2.2
17 |  |  |  |  | ○ | 工種別施工要領書（主要なもの） |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.2.2
18 | [5 empty] | コンクリート打設計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 基礎、く体コンクリート 打設順序等を添付 | (標準仕様書6.6)
19 | [5 empty] | 排出ガス対策型建設機械の使用計画書 ［ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。］ |  | 現場代理人 |  | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 施工計画書に記載し、完成時に報告書を提出する | 現場説明書４(3)
20 |  |  | 参考 |  |  | 工事安全計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 特記仕様書
21 |  | 4 |  |  | ○ | 緊急連絡体制 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ |  | 標準仕様書1.3.10
22 |  | 5 |  |  | ○ | 実施工程表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.2.1
23 |  | 6 | 参考 |  |  | 施工体制報告書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  |  |  | 下請負金額の合計が3,000万円（建築一式は4,500万円）以上 （工事中は現場に保管、 完了後５年間保存） | 標準仕様書1.1.5、現場説明書、建設業法第24条の７、 入札契約適正化法第13条
24 |  | 7(1) | 記載例 |  | ○ | 施工体制台帳（該当の場合） |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1
25 |  | 7(2) |  |  |  | 施工体制台帳（下請負人に関する事項） |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○
26 |  | 参考8(1) | 記載例 |  |  | 再下請負通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1
27 |  | 参考8(2) |  |  |  | 再下請負通知書（再下請負人に関する事項） |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1
28 |  | 参考9(1) | 記載例 |  | ○ | 施工体系図 |  | 現場代理人
29 |  | 参考9(2) | 記載例 |  |  | 担当技術者 |  | 現場代理人
30 |  | 参考9(3) | 記載例 |  |  | 役割分担表 |  | 現場代理人
31 |  |  | 記載例 |  |  | 名札 |  | 現場代理人 | [7 empty] | 特記仕様書
32 |  |  | 記載例 |  |  | 再生資源利用計画書 〃 利用促進計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 注２
33 |  |  | 作成例 | 施工前 |  | 現場掲示物 | 現場掲示板 | 現場代理人 | [6 empty] | 現場内及び公衆の見やすい場所に掲示すること | （標準仕様書1.3.7、1.3.11）
34 |  | 4 |  |  |  |  | 緊急連絡体制 | 現場代理人 | [6 empty] | 公衆の見やすい場所に掲示すること | 標準仕様書1.3.10
35 | [6 empty] | 建設業の許可票等 | 現場代理人 | [6 empty] | 公衆の見やすい場所に掲示すること | 建設業法第40条
36 | [6 empty] | 建築基準法による確認済 | 現場代理人 | [6 empty] | 公衆の見やすい場所に掲示すること | 建基法第89条
37 |  | 参考9(1) |  |  |  |  | 施工体系図 | 現場代理人 | [6 empty] | 現場内及び公衆の見やすい場所に掲示すること | 建設業法第24条の７
38 |  | 10 |  |  | ○ | 使用材料報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 機器承諾図、カタログ等を添付 | 標準仕様書1.4.2
39 |  | 11 |  |  |  | 同等品使用同等資格者採用・承諾願 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 契約書13条関係
40 | 2 |  |  |  |  | 支給材料受領書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書15条、鳥取市建設工事執行規則第36条
41 |  |  |  |  | ○ | 官公庁届出書類（届出者が市長の場合） |  | 現場代理人 |  |  |  | ◎ |  | ○ | *提出部数は法令等の定めによる
42 |  |  |  |  | ○ | 官公庁届出書類（届出者が請負者の場合） |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | *提出部数は法令等の定めによる | 標準仕様書1.1.3
43 |  | 12 |  | 当該工事施工前 |  | 施工管理技術者通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.3.2、4.5.2、7.1.3
44 |  | 13(1) | 参考 |  | ○ | 技能士通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 職業能力開発促進法による | 標準仕様書1.5.2、 特記仕様書
45 |  | 13(2) |  |  | ○ | 技能資格者通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 公益法人に対する検査等の委託等に関する基準による、労働安全衛生法による | 標準仕様書1.5.3
46 | [5 empty] | 施工図（原図） |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 | 1 |  | □ | ◎ | 原図提出、受領印押印後返却 | 標準仕様書1.2.3
47 |  | 参考14 |  | 毎月 | ○ | 月間工程表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 月末に翌月分を提出 （指示があれば作成する） | 標準仕様書1.2.1(d)
48 |  | 15(1) |  |  | ○ | 段階確認報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 月末に翌月分を提出 | 標準仕様書1.5.4
49 |  | 15(2) |  |  | ○ | 段階確認記録書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | その都度 （施工検査関係を含む） | 標準仕様書1.5.5、1.5.7
50 |  | 16 | 作成方法 |  | ○ | 工事履行（出来形）報告書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○ | 毎月末締めで5日までに | 契約書11条 監理なしの場合は２部
51 | 13 |  |  |  | ○ | 建設業退職金共済証紙使用実績記録書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 毎月末締めで5日までに
52 |  | 参考40 |  |  |  | 工事安全訓練等実施状況報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 毎月末締めで5日までに | 施工計画書
53 |  | 参考17(1) |  | 毎週 |  | 週間工程表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 毎週金曜日（来週分を報告） （指示があれば作成する） | 標準仕様書1.2.1(d)
54 |  | 17(2) |  | 毎週 |  | 工事週報 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | □ | 毎週月曜日（先週分を報告） | 標準仕様書1.2.4(b)
55 | 3 |  |  | その都度 | ○ | 下請負者報告書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 下請負者の決定ごと | 契約書７条、鳥取市建設工事執行規則第28条
56 | 4(1) |  |  |  |  | 建設工事下請報告書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 下請負者の決定ごと （500万以上） | 契約書７条、鳥取市建設工事執行規則第28条、現場説明書
57 | 4(2) |  |  |  |  | 下請施工体系図 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 下請負者の決定ごと （100万以上） | 契約書７条、現場説明書
58 | 4(3) |  |  |  |  | 建設工事執行状況報告書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 完成検査結果通知後、20日以内 下請負者ごと | 現場説明書
59 |  | 18(1) |  |  |  | 休日作業願 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.3.5
60 |  | 18(2) |  |  |  | 早朝・夜間作業届 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.3.5
61 |  | 19(1) |  |  |  | 工事打合せ記録 |  | 現場代理人 | 主任（一般）監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 打合せ後すみやかに | 標準仕様書1.2.4
62 |  | 19(2) |  |  |  | 工事打合せ簿 |  | 現場代理人 | 主任（一般）監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 主に提出書類の表紙とする
63 | [5 empty] | 近隣等折衝記録書 |  |  | 総括監督員 | 2 | 1 | ○ |  | ◎ |  | 標準仕様書1.3.7
64 |  | 20(1) |  |  |  | 現場指示書（発注者発議） |  | 現場代理人 及び主任技術者 | 総括監督員 又は主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.1.8
65 |  | 20(2) |  |  | ○ | 現場協議書（受注者発議） |  | 監督員 | 現場代理人 及び主任技術者 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.1.8
66 |  | 39 |  |  |  | 工法提案資料 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.5.8
67 |  |  |  |  | ○ | 工事写真（電子データ共） |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  |  |  | ◎ | 請求されたとき（材料搬入・各種試験等の写真を除く） | 標準仕様書1.2.4 （特記仕様書）
68 |  | 21 |  |  | ○ | 工事材料搬入報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ | 搬入毎（初回は機材検査記録、保管状況写真等を添付） | 標準仕様書1.4.3、1.4.4
69 |  |  |  |  | ○ | 材料試験報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ | 試験完了後 | 標準仕様書1.4.5
70 |  |  |  |  | ○ | 工事材料搬入報告集計表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ | 完成時 （参考数量との対比）
71 |  |  |  |  | ○ | 品質証明書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 材料搬入報告書と併せて提出 （JIS,JASマーク表示品を除く） | 標準仕様書1.4.2
72 |  |  |  |  | ○ | 配合報告書・調合表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 材料搬入報告書と併せて提出 | 標準仕様書1.4.2(c)
73 |  |  |  |  | ○ | 鉄骨工事使用材料報告書 |  |  |  | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 建築構造用鋼材の品質証明ガイドラインによる
74 |  |  |  |  | ○ | 規格証明書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 材料搬入報告書と併せて提出 | 標準仕様書1.4.4(c)
75 |  |  |  |  | ○ | 建築材料・設備機材等品質性能評価書 |  |  |  | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 材料搬入報告書と併せて提出
76 |  | 22 |  |  |  | 一工程の施工の確認及び報告書 |  | 監督職員の承諾を受けたもの | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 施工完了後又は施工中 | 標準仕様書1.2.4(2)、1.5.4
77 | [5 empty] | 杭打ち工事等施工報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 標準仕様書4.2.5
78 | [5 empty] | コンクリート打設報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | (標準仕様書6.6)
79 |  | 44(1) |  |  |  | 外壁等施工数量調査報告書 |  | 請負者 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 施工数量調査完了後 | 改修標準仕様書1.5.2
80 |  | 44(2) |  |  |  | 外壁等改修完了報告書 |  | 請負者 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 調査箇所補修完了後
80-1 |  |  |  |  | ○ | 出来型図 |  | 現場代理人
81 |  | 23(1) |  | 休止時 |  | 現場休止届 |  | 統括安全衛生責任者 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 休止時（夏期、冬季ほか）
82 |  | 23(2) |  |  |  | 現場休止時保安体制結果報告 |  | 統括安全衛生責任者 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 休止後（夏期、冬季ほか）
83 |  |  |  | 発生土、再生資材の引渡し時 |  | 建設発生土の受入可否報告 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  |  | 搬出する１か月前 | 現場説明書
84 | [5 empty] | 再生資材の納入可否報告 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  |  | 搬入の１か月前 | 現場説明書
85 |  | 24(1) |  | 発生材の引渡時 |  | 発生材報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 引渡しを要するもの | 標準仕様書1.3.8(b)(1)
86 |  | 24(2) |  |  |  | 発生材調書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 引渡しを要するもの | 標準仕様書1.3.8(b)(1)
87 |  | 25(1) |  | 発生材の処分時 | ○ | 建設廃棄物処理計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.3.8
88 |  | 25(2) |  |  |  | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.3.8
89 | [5 empty] | 契約書又は中間処理委託契約書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | - |  |  |  | ◎ | 原本 | 標準仕様書1.3.8
90 |  |  | 表示方法 |  |  | 運搬業者許可書(複写) |  | 現場代理人 | 主任監督員 | - |  |  |  | ◎ | 委託契約書に添付 | 標準仕様書1.3.8
91 | [5 empty] | 廃棄物処理許可書(複写) |  | 現場代理人 | 主任監督員 | - |  |  |  | ◎ | 委託契約書に添付 | 標準仕様書1.3.8
92 |  |  |  |  | ○ | マニフェスト伝票（Ｅ票） |  | 現場代理人 | 主任監督員 | - |  |  |  | ◎ | 原本 | 標準仕様書1.3.8、 監理指針1.3.8
93 |  |  | 参考 |  |  | フロン回収行程管理票 |  | 現場代理人 | 市長又は施設管理者 | 1 | 1 | ○ |  | ◎ | 処分後、引取証明書を提出 （破壊証明書を添付） | 標準仕様書1.3.8
94 | 5(1) |  |  | 請求しようとする時 |  | 是正等措置請求書（発注者） |  | 市長 | 請負者 | 1 |  |  |  | ◎ |  | 契約書12条
95 | 5(2) |  |  | 請求しようとする時 |  | 是正等措置請求書（受注者） |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書12条
【４．安全関係】
96 |  | 参考 |  |  |  | 安全日誌 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
97 |  | 参考 |  |  |  | 新規入場時等教育実施報告書 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | 全建統一様式第11号参照
98 |  | 参考 |  |  |  | 安全ミーティング・危険予知報告書 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | 全建統一様式第13号参照
99 |  | 参考 |  |  |  | 足場点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | 仮設工業会参照
100 |  | 参考 |  |  |  | 車輌系建設機械作業開始前点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
101 |  | 参考 |  |  |  | 使用ワイヤー点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
102 |  | 参考 |  |  |  | 型枠支保工点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
103 |  | 参考 |  |  |  | 土止支保工点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
104 |  | 参考 |  |  |  | パトロール点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
105 |  |  | 参考 |  |  | 化学物質等安全データシート |  | 製造者 | [5 empty] | ◎ | 現場に常備 | 標準仕様書1.3.11(b)
【５．設計変更】
106 | 検査契約課HP |  |  | 延長が必要な時 | ○ | 工期延長願 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書21条、鳥取市建設工事執行規則第41条
107 |  |  |  | 契約時 | ○ | 変更工事請負契約書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ◎
108 |  | 1 | 参考 | 契約後10日以内 |  | 工事実績情報登録報告書（変更時） |  | 請負者 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 工事実績情報（CORINS）にて登録 請負金額2,500万円未満を除く | 標準仕様書1.1.4、現場説明書 監理指針1.1.4
109 | 検査契約課HP |  |  | 契約後14日以内 |  | 変更工程表 |  | 請負者 | 市長 | 2 |  | ◎ | □ |  |  | 契約書19条
110 | 検査契約課HP |  |  |  |  | 請負代金（変更）内訳書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ |  | 契約書3条
111 |  |  |  | 契約後延滞なく |  | 変更実施工程表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.2.1
112 |  |  |  | 協議前 |  | 賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求 |  | 市長 | 請負者 | 1 |  |  |  | ◎ |  | 契約書25条
113 | [5 empty] | 賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書25条
【６．代理人等変更】
114 | 検査契約課HP |  |  | 現場代理人を変更するとき | ○ | 現場代理人変更通知書 |  | 請負者 | 市長 | 2 |  | ◎ | □ |  |  | 契約書10条第１項、鳥取市建設工事執行規則第32条
115 | 検査契約課HP |  |  | 主任技術者等を変更するとき | ○ | 主任技術者等変更通知書 |  | 請負者 | 市長 | 2 |  | ◎ | □ |  | 工事経歴書を添付 | 契約書10条第４項、鳥取市建設工事執行規則第32条
【７．中間前払・既済部分払・中間検査】
116 | 検査契約課HP |  |  | 中間前払を請求するとき |  | 認定請求書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 中間前払選択の場合 | 契約書34条
117 | 検査契約課HP |  |  |  |  | 中間前払請求書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 中間前払選択の場合 | 契約書34条
118 | 検査契約課HP |  |  | 出来形部分払を請求するとき |  | 出来形部分等確認願 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 部分払選択の場合 | 契約書37条
119 |  |  | 作成方法 |  |  | 工事出来形部分等確認資料 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 工事出来形部分等確認資料の作成方法に基づく数量内訳書
120 | 検査契約課HP |  |  | 出来形部分確認後 |  | 出来形請求書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 部分払選択の場合 | 契約書37条
121 | 6 |  |  | 指定部分の工事が完了したとき |  | 指定部分工事完成通知書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書38条
122 | [5 empty] | 指定部分完成写真（電子データ共） |  | 現場代理人 |  | 1 |  |  |  |  | 完成通知と同時に提出する （着工前及び完成時に同一面を撮影する）
123 | [5 empty] | 指定部分完成検査状況写真 |  | 請負者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 受検後すみやかに提出する
123 | 7 |  |  | 指定部分検査合格後 |  | 指定部分引渡書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書38条
124 | 検査契約課HP |  |  |  |  | 既済（指定）部分払請求書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 部分払い選択の場合 | 契約書38(37)条
125 |  |  |  | 中間検査前 |  | 現場状況写真（電子データ共） |  | 現場代理人 |  | 1 |  |  |  |  | 受検時の現場の進ちょく状況写真を提出する
126 |  | 37 |  | 中間検査手直し完了後 |  | 手直し完了通知書 |  | 現場代理人 | 検査職員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○
127 | [5 empty] | 中間検査状況写真 |  | 請負者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 受検後すみやかに提出する
【８．災害・事故・その他】
128 | 8(1) |  |  | 損害が生じた時 |  | 天災その他不可抗力による損害通知書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 写真、被災内訳書を添付 | 契約書29条
129 | 8(2) |  |  |  |  | 天災その他不可抗力による協議の通知について |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書29条
130 |  | 26(1) |  | 事故発生時 |  | 事故等速報 |  | 請負者 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  | □ | 建設工事事故データベースに登録 | 標準仕様書1.3.10、 現場説明書
131 |  | 26(2) |  | 事故発生時 |  | 事故・故障報告 |  | 請負者 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  | □ | 建設工事事故データベースに登録 | 標準仕様書1.3.10、 現場説明書
132 | 9(1) |  |  | 必要時 |  | 工事中止通知書 |  | 市長 | 請負者 | 1 |  |  | □ | ◎ |  | 標準仕様書1.1.9、契約書20条
133 | 9(2) |  |  | 必要時 |  | 工事中止解除通知書 |  | 市長 | 請負者 | 1 |  |  | □ | ◎ |  | 標準仕様書1.1.9、契約書20条
134 | 10(1) |  |  | 契約後必要時 |  | 部分使用承諾願 |  | 市長 | 請負者 | 1 |  |  |  | ◎ |  | 契約書33条、鳥取市建設工事執行規則第57条
135 | 10(2) |  |  |  |  | 部分使用承諾書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書33条、鳥取市建設工事執行規則第57条
【９．完成時】
136 |  | 27 |  | 残置予定の１ヶ月前 |  | 仮設物残置承諾願 |  | 請負者 | 総括監督員 | 1 |  | ◎ |  | ○ |  | 契約書16条第３項
137 |  | 28 |  | 測定後 | ○ | 絶縁接地抵抗測定成績表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  | 記録書、写真、対象範囲を示した図面等と併せて提出 | 標準仕様書1.2.4(c)
138 |  | 29 |  |  | ○ | 照度測定成績表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  | （必要に応じ、試験方法を添付） | 標準仕様書1.2.4(c)
139 |  | 43 |  |  | ○ | 極性試験成績表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
140 |  | 30 |  |  | ○ | テレビ電界強度測定成績表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
141 |  | 31 |  |  | ○ | 水圧試験成績書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
142 |  | 32 |  |  | ○ | 満水・通水試験成績書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
143 |  | 33 |  |  | ○ | 気密試験成績書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.2.4(c)
144 |  | 34(1) |  |  | ○ | 冷暖房・温度・騒音測定表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
145 |  | 34(2) |  |  | ○ | 冷暖房測定表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
146 |  | 35 |  |  | ○ | 浄化槽放流水質報告書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 特記仕様書
147 |  |  |  |  | ○ | その他の試験成績書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
148 |  |  |  |  | ○ | 化学物質の濃度測定 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.5.9、 特記仕様書
149 |  |  |  | 実施後 |  | 再生資源利用実施書 〃 利用促進実施書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 全工事、建設副産物情報交換システムにより入力 | 注２
150 |  | 38-2 |  | 完成後遅延なく |  | 地産地消実績報告書 |  | 請負者 | 建築住宅課長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 現場説明書
151 |  | 参考41 |  |  |  | 低騒音型建設機械等使用報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  | ◎
152 |  | 参考42 |  |  |  | 建設機械等のアイドリングストップの点検記録票 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  | ◎
153 |  |  |  | 社内検査後 |  | 社内完成検査報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 施工計画書で定めた様式による
154 |  |  |  | 検査前 | ○ | 完成図 |  | 現場代理人 |  | 契約図書による | [5 empty] | 標準仕様書1.7.1、1.7.2、 特記仕様書
155 |  |  |  |  | ○ | 機器完成図 |  | 現場代理人 | [7 empty] | 標準仕様書1.7.2、 特記仕様書
156 |  |  |  |  | ○ | 保全に関する資料 |  | 現場代理人 | [7 empty] | 標準仕様書1.7.1、1.7.3、 特記仕様書
157 |  |  |  |  | ○ | 建築物等の利用に関する説明書 | [8 empty] | 建築物等の利用に関する説明書作成の手引き参照
158 |  |  |  |  | ○ | 機器取扱い説明書
159 |  |  |  |  | ○ | 機器性能試験成績書
160 |  |  |  |  | ○ | 官公署届出書類
161 |  |  |  |  | ○ | 主要な材料・機器一覧表
162 |  |  |  |  | ○ | 保証書
163 |  |  |  |  | ○ | 完成写真（電子データ共） |  | 現場代理人 | [7 empty] | 特記仕様書
164 |  |  |  |  | ○ | 官公庁届出書類（維持管理に必要なもの） |  | 現場代理人 | [7 empty] | 標準仕様書1.1.3
165 | 11 |  |  |  |  | 念書 |  | 請負者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○
166 |  | 参考39 |  |  |  | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.5.8、現場説明書
167 |  | 36 | 要領 | 施工主体者検査後 | ○ | 施工主体者検査書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○
168 | 検査契約課HP |  |  | 工事完成の日 | ○ | 完成通知書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第１項
169 |  |  |  |  | ○ | 工事書類一覧表 |  | 請負者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 受検時
170 |  |  |  |  | ○ | 完成写真 |  | 請負者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 完成通知と同時に提出する （着工前及び完成時に同一面を撮影する）
171 |  |  |  |  | ○ | 完成検査状況写真 |  | 請負者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 受検後すみやかに提出する
172 |  | 1 | 参考 | 完成後10日以内 |  | 工事実績情報登録報告書（竣工時） |  | 請負者 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 工事実績情報（CORINS）にて登録 請負金額2,500万円未満を除く | 標準仕様書1.1.4、現場説明書 監理指針1.1.4
173 | 検査契約課HP |  |  | 完成検査合格後 |  | 引渡書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第３項、鳥取市建設工事執行規則第55条
174 | 検査契約課HP |  |  |  |  | 完成請求書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書32条
175 | 検査契約課HP |  |  |  |  | 保証金払戻請求書、保証書に係る受領書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎
176 | 12(1) |  |  |  |  | 予備品等引渡書（請負者→発注者） |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第３項、鳥取市建設工事執行規則第55条
177 | 参考12(2) |  |  |  |  | 予備品等一覧表 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第３項、鳥取市建設工事執行規則第55条
178 | 検査契約課HP |  |  | 修補完了のとき |  | 修補完了報告書 |  | 請負者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第５項
179 |  | 37 |  | 手直し完了後 |  | 手直し完了通知書 |  | 現場代理人 | 検査職員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○
注１） 入札契約適正化法：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
２） 下記による
| 再生資源利用計画書（実施書） |  |  |  |  | 再生資源利用促進計画書（実施書）
| 次のいずれか１つでも満たす建設資材を搬入する 建設工事 １．土砂・・・・・・・・・・1,000ｍ3以上 ２．砕石・・・・・・・・・・・500ｔ以上 ３．加熱アスファルト混合物・・200ｔ以上 |  |  |  |  | 次のいずれか１つでも満たす指定副産物を搬出する 建設工事 １．土砂・・・・・・・・・・1,000ｍ3以上 ２．コンクリート塊、 アスファルト・コンクリート塊、 建設発生木材 ・・・・・・・・・合計200ｔ以上
| 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第８条第１項 |  |  |  |  | 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第７条第１項
鳥取市公共工事関連要綱・要領集
Note on G114: 技術相談一覧（Q＆A） Ｑ44 「排出事業者は、運搬受託者及び処分受託者から送付されるB2.D.E票を5年間保存すること。」となっていますが、工事完成検査の時には、A票だけの提出でよろしいですか? 又は、B2.D.E票のコピ－を提出しないといけないでしょうか。 Ａ44 コピー或いは原本を提出する必要はありません。工事検査時等に適切な処理が行われているか確認する事がありますのでＡ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票の準備をする必要があります。
Note on G73: 技術相談一覧（Q＆A） Ｑ13 [安全訓練等の実施について] 月当たり半日（２４０分）以上の安全訓練等について、日々の安全ミーティングやツール・ボックス・ミーティングを加算した時間と理解して良いか。 Ａ13 平成１１年３月に現場説明書が改正されたところであり、「工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施する」こととなっている。○日々の安全ミーティングやツール ・ボックス・ミーティングにつ いても、安全に関する研修・訓練等に該当し、これらの合計が月当たり２４０分以上とならなければならない。
Note on G88: ※材料搬入時の検収写真は、材料搬入報告書に添付する 各種試験写真は、各種試験報告書に添付する ・仮設物の写真を撮影しておくこと ・各種安全対策の写真を撮影しておくこと ・施工記録写真は、目的を持って撮影すること ・記録した各種写真は、撮影箇所、基準値、測定値等を明確にし、整理すること
原本確認を基本とする

## 整理方法
営繕工事書類整理要領
・工事請負者は、監督員に提出し返却された書類を下表に従い整理することを標準とする。
・工事写真及び完成図書は、完了検査合格後、指導監督員（監督員のうち鳥取市の職員をいう。）に提出する。
・指導監督員又は監理業務受注者は下表に従い、工事請負者が提出した書類を整理することとする。
工事施工者 |  |  |  | 監理者 |  |  | No.1 | 指導監督員 |  |  | No.1
| 工事書類一覧表 |  | 引き渡しの要否 |  | 工事書類一覧表 |  |  |  | 工事書類一覧表
契約関係 | 火災保険等加入状況報告書(副) | 様式-1 | 検査後、引渡し不要 | 契約関係 |  |  |  | 契約関係 | 火災保険等加入状況報告書(正) | 様式-1 | 正本を整理・保管
| 支給材料受領書(副) | 様式-2 | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 支給材料受領書(正) | 様式-2 | 正本を整理・保管
| 工事実績情報登録報告書(副) | 標準書式-1 | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 工事実績情報登録報告書(正) | 標準書式-1 | 正本を整理・保管
| 図面用ＣＡＤデータ貸与申請(副) | 標準書式-3 | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 図面用ＣＡＤデータ貸与申請(正) | 標準書式-3 | 正本を整理・保管
| 部分使用承諾書(副) | 様式-10(2) | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 部分使用承諾書(正) | 様式-10(2) | 正本を整理・保管
| 覚書(副) | 様式-11 | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 覚書(正) | 様式-11 | 正本を整理・保管
| 地産地消推進計画書(副) | 標準書式-38-1 | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 地産地消推進計画書(正) | 標準書式-38-1 | 正本を整理・保管
| 地産地消実績報告書(副) | 標準書式-38-2 | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 地産地消実績報告書(正) | 標準書式-38-2 | 正本を整理・保管
| 予備品等引渡書（請負者→発注者）(副) | 標準書式-12 | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 予備品等引渡書（請負者→発注者）(正) | 標準書式-12 | 正本を整理・保管
| 予備品等一覧表(副) | [7 empty] | 予備品等一覧表(正)
| 発生材報告書(副) | 標準書式-24(1) | [6 empty] | 発生材報告書(正) | 標準書式-24(1)
| 発生材調書(副) | 標準書式-24(2) | [6 empty] | 発生材調書(正) | 標準書式-24(2)
打合せ・協議関係 | 工事打合せ記録(副) | 標準書式-19(1) | 検査後、引渡し不要 | 打合せ・協議関係 | 工事打合せ記録(複写) | 標準書式-19(1) | 正本を複写・保管 | 打合せ・協議関係 | 工事打合せ記録(正) | 標準書式-19(1) | 正本を整理・保管
| 現場指示書（発注者発議）(副) | 標準書式-20(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 現場指示書（発注者発議）(複写) | 標準書式-20(1) | 正本を複写・保管 |  | 現場指示書（発注者発議）(正) | 標準書式-20(1) | 正本を整理・保管
| 現場協議書（受注者発議）(副) | 標準書式-20(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 現場協議書（受注者発議）(複写) | 標準書式-20(2) | 正本を複写・保管 |  | 現場協議書（受注者発議）(正) | 標準書式-20(2) | 正本を整理・保管
| 工法提案資料(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 工法提案資料(正) |  | 正本を整理・保管
| 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(副) |  | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(正) |  | 正本を整理・保管
施工計画関係 | 施工体制報告書(副) | 様式-6 | 検査後、引渡し不要 | 施工計画関係 |  |  |  | 施工計画関係 | 施工体制報告書(正) | 様式-6 | 正本を整理・保管
| 施工体制台帳 | 様式-7(1) | [6 empty] | 施工体制台帳 | 様式-7(1)
| 施工体制台帳（下請負人に関する事項） | 様式-7(2) | [6 empty] | 施工体制台帳（下請負人に関する事項） | 様式-7(2)
| 下請負者報告書(副) | 様式-3 | 検査後、引渡し不要 |  | 下請負者報告書(複写) | 様式-3 | 正本を複写・保管 |  | 下請負者報告書(正) | 様式-3 | 正本を整理・保管
| 建設工事下請報告書 | 様式-4(1) | [6 empty] | 建設工事下請報告書 | 様式-4(1)
| 下請施工体系図 | 様式-4(2) | [6 empty] | 下請施工体系図 | 様式-4(2)
| 総合施工計画書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 総合施工計画書(正) |  | 正本を整理・保管
| 緊急連絡体制 | 標準書式-4 |  |  | 緊急連絡体制 | 標準書式-4
| 実施工程表 | 標準書式-5 |  |  | 実施工程表 | 標準書式-5
| 工種別施工要領書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 工種別施工要領書(正) |  | 正本を整理・保管
| 工事安全計画書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 工事安全計画書(正) |  | 正本を整理・保管
| 電気保安技術者通知書(副) | 標準書式-2(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 電気保安技術者通知書(正) | 標準書式-2(1) | 正本を整理・保管
| 電気保安責任者通知書(副) | 標準書式-2(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 電気保安責任者通知書(正) | 標準書式-2(2) | 正本を整理・保管
| 施工管理技術者通知書(副) | 標準書式-12 | 検査後、引渡し不要 |  | 施工管理技術者通知書(正) | 標準書式-12 | 正本を整理・保管
| 技能士通知書(副) | 標準書式-13(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 技能士通知書(正) | 標準書式-13(1) | 正本を整理・保管
| 技能資格者通知書(副) | 標準書式-13(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 技能資格者通知書(正) | 標準書式-13(2) | 正本を整理・保管
材料関係 | 使用材料報告書(副) | 標準書式-10 | 検査後、引渡し不要 | 材料関係 | 使用材料報告書(正) | 標準書式-10 | 正本を整理・保管 | 材料関係
| 機器承諾図、カタログ等 |  |  |  | 機器承諾図、カタログ等
| 同等品使用同等資格者採用・承諾願(副) | 標準書式-11 | 検査後、引渡し不要 |  | 同等品使用同等資格者採用・承諾願(正) | 標準書式-11 | 正本を整理・保管
| 工事材料搬入報告書(副) | 標準書式-21 | 検査後、引渡し不要 |  | 工事材料搬入報告書(正) | 標準書式-21 | 正本を整理・保管
| 品質証明書 |  |  |  | 品質証明書
| 配合報告書・調合表 |  |  |  | 配合報告書・調合表
| 規格証明書 |  |  |  | 規格証明書
出来形関係 | 工事履行（出来形）報告書(副2) | 標準書式-16 | 検査後、引渡し不要 | 出来形関係 | 業務履行報告書(副) |  | 検査後、引渡し不要 | 出来形関係 | 業務履行報告書(正) |  | 正本を整理・保管
[5 empty] | 工事履行（出来形）報告書(副1) | 標準書式-16 | 検査後、引渡し不要 |  | 工事履行（出来形）報告書(正) | 標準書式-16 | 正本を整理・保管
| 月間工程表(副) | 標準書式-14 | 検査後、引渡し不要 |  | 月間工程表(正) | 標準書式-14 | 正本を整理・保管
| 週間工程表(副) | 標準書式-17(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 週間工程表(正) | 標準書式-17(1) | 正本を整理・保管
| 工事週報(副) | 標準書式-17(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 工事週報(正) | 標準書式-17(2) | 正本を整理・保管
環境関係 | 建設廃棄物処理計画書(副) | 標準書式-25 | 検査後、引渡し不要 | 環境関係 | 建設廃棄物処理計画書(正) | 標準書式-25 | 正本を整理・保管 | 環境関係
| 再生資源利用実施書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 再生資源利用実施書(正) |  | 正本を整理・保管
| 再生資源利用促進実施書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 再生資源利用促進実施書(正) |  | 正本を整理・保管
| 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(副) | 標準書式-25(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(正) | 標準書式-25(2) | 正本を整理・保管
[7 empty] | No.2 |  |  |  | No.2
| 工事書類一覧表 |  | 引き渡しの要否 |  | 工事書類一覧表 |  |  |  | 工事書類一覧表
写真関係 | 工事写真(正) |  | 検査後、引渡し不要 | 写真関係 |  |  |  | 写真関係
品質管理関係 | 施工主体者検査書(副) | 標準書式-36 | 検査後、引渡し不要 | 品質管理関係 |  |  |  | 品質管理関係 | 施工主体者検査書(正) | 標準書式-36 | 正本を整理・保管
| 社内完成検査報告書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 社内完成検査報告書(正) |  | 正本を整理・保管
| 段階確認報告書(副) | 標準書式-15(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 段階確認報告書(正) | 標準書式-15(1) | 正本を整理・保管
| 段階確認記録書(副) | 標準書式-15(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 段階確認記録書(正) | 標準書式-15(2) | 正本を整理・保管
| 一工程の施工の確認及び報告書(副) | 標準書式-22 | 検査後、引渡し不要 |  | 一工程の施工の確認及び報告書(正) | 標準書式-22 | 正本を整理・保管
| 各種試験成績書 | 標準書式-28～35 | 検査後、引渡し不要 |  | 各種試験成績書 | 標準書式-28～35 | 正本を整理・保管
安全関係 | 工事安全訓練実施状況報告書(副) |  | 検査後、引渡し不要 | 安全関係 | 工事安全訓練実施状況報告書(正) |  | 正本を整理・保管 | 安全関係
| 現場休止届(副) | 標準書式-23(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 現場休止届(複写) | 標準書式-23(1) | 正本を複写・保管 |  | 現場休止届(正) | 標準書式-23(1) | 正本を整理・保管
| 現場休止時保安体制結果報告(副) | 標準書式-23(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 現場休止時保安体制結果報告(複写) | 標準書式-23(2) | 正本を複写・保管 |  | 現場休止時保安体制結果報告(正) | 標準書式-23(2) | 正本を整理・保管
| 新規入場者教育(正) |  | 検査後、引渡し不要
| ＫＹ・ＴＢＭ・安全日誌(正) |  | 検査後、引渡し不要
| 社内パトロール(正) |  | 検査後、引渡し不要
| 休日作業願(副) | 標準書式-18(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 休日作業願(複写) | 標準書式-18(1) | 正本を複写・保管 |  | 休日作業願(正) | 標準書式-18(1) | 正本を整理・保管
| 早朝・夜間作業届(副) | 標準書式-18(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 早朝・夜間作業届(複写) | 標準書式-18(2) | 正本を複写・保管 |  | 早朝・夜間作業届(正) | 標準書式-18(2) | 正本を整理・保管
完成図書 | 完成図 |  | 検査後、引渡し | 完成図書 |  |  |  | 完成図書
| 機器完成図 |  | 検査後、引渡し
| 保全に関する資料 |  | 検査後、引渡し
| 建築物等の利用に関する説明書 |  | 検査後、引渡し
| 機器取扱い説明書 |  | 検査後、引渡し
| 機器性能試験成績書 |  | 検査後、引渡し
| 各種試験成績書(正) |  | 検査後、引渡し
| 絶縁接地抵抗測定成績表 | 標準書式-28
| 非常用照明照度測定成績表 | 標準書式-29
| テレビ電界強度測定成績表 | 標準書式-30
| 水圧試験成績書 | 標準書式-31
| 満水・通水試験成績書 | 標準書式-32
| 気密試験成績書 | 標準書式-33
| 冷暖房・温度・騒音測定表 | 標準書式-34(1)
| 冷暖房測定表 | 標準書式-34(2)
| 浄化槽放流水質報告書 | 標準書式-35
その他の試験成績書
化学物質の濃度測定
| 官公署届出書類 |  | 検査後、引渡し
| 主要な材料・機器一覧表 |  | 検査後、引渡し
| 保証書 |  | 検査後、引渡し
| 完成写真（電子データ共） |  | 検査後、引渡し
※引渡しを要する書類は、プラスチック箱又は段ボール箱に納め提出すること。 |  |  |  | 監理委託の場合、「正本を整理・保管」となっているものは受注者が一時保管し、業務完了検査後発注者に引き渡す
工事検査書類