## 様式-20
No.
○○月度 |  | 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○工事 | [25 empty] | 指導監督員 |  | 監理受託者 | 工事請負者
[33 empty] | 主任監督員 | 一般監督員 | 現場監督員 | 監理技術者 | 現場代理人
月 間 工 程 表 |  | 受注者名 |  |  |  |  | ○○○○㈱ | [14 empty] | 作成日：令和 年 月 日
| 月 | ○○月 | [30 empty] | 工 期 | 自 令和 年 月 日
施工場所 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 至 令和 年 月 日
| 曜日 | [31 empty] | 記 事
問題点、調整項目を記入する
キ ー プ ラ ン
別件発注工事の主要内容を関係者と調整し記入する
施 工 図 |  | ○○月 3: 提出予定時期、承諾希望日等を併せて工種名等を記入する
施 工 計 画 書
進 捗 状 況
|  | ○○月 3: 主要機材搬入、施工の立会い、店社安全パトロール、現場内工程打ち合わせ等の日程を記入する |  |  |  | 来月（累計）
主 要 行 事 | [32 empty] | 予 定 |  | ○○ |  | ○○
[35 empty] | ％ |  | ％
[33 empty] | 実 施 |  | ○○ |  | －
[35 empty] | ％ |  | ％
(記載要領）
原則として、予定出来高率は実施工程表の出来高率とする。