## 国府
国府 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | ２６年度 |  |  |  |  | ２７年度 |  |  |  |  | ２８年度 |  |  |  |  | ２９年度 |  |  |  |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性
①観光資源・特産品を活かしたまちづくり | ①史跡、文化財、自然等国府町の観光素材の磨き上げと観光ルートの設定 ②殿ダムを活用した新たな取り組みを推進する団体の育成。 ③いなば国府ガイドクラブ等と連携し観光ボランティアの育成。 ④新たな特産品開発。 これらを地域と関係団体、行政が一体となった取組を行う。 | 観光資源の魅力向上 【ビジットとっとりの展開】 | ○観光ルート・観光スポットの設定、新たな観光資源の洗い出し等によるマップの作成 | 〇新たな観光スポットの整備 〇ジオパークエリア等広域連携による情報発信 〇ジオパーク関連観光ボランティアの育成 | 〇市内他地域との連携による観光商品の造成 〇観光ボランティア組織の育成 | 観光ルート設定、ルート沿線の観光スポット等の整備について検討 | 0 | 0 | 達成 | 拡大 | ●雨滝看板類整備（480） ●筥滝樹木伐採(840) ●河合谷水とのふれあい広場整備(3,818) ●河合谷水質検査(130) | 5268 | 4333 |  |  | ・河合谷水辺の広場を中心とした整備 ・雨滝遊歩道検討 等 | [10 empty] | 観光戦略課 国府町総合支所 | 観光戦略課 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 福部町総合支所 鳥取市観光コンベンション協会 鳥取市東商工会
|  | 殿ダムを活かした観光振興 【環境保全活動の推進】 【ビジットとっとりの展開】 | 〇殿ダム活性化組織体制整備と殿ダム水源地域ビジョンアクションプランの推進 | 〇殿ダム水源地域ビジョン中期ビジョン施策の推進 | 〇殿ダム水源地域ビジョン長期ビジョン施策の推進 | ・殿ダム水源地域を中心とした地域団体へ呼びかけ、新たな推進組織の立ち上げ ・マスつりフェスタの開催 | 2144 | 2144 | 達成 | 継続 | ●マスつりフェスタの開催(1,944） | 1944 | 1944 |  |  | ・マスつりフェスタの開催 | 1944 | [9 empty] | 都市環境課 国府町総合支所 | 観光戦略課 都市環境課 殿ダム水源地域ビジョン連絡会議
|  | 新たな特産品開発 【農林水産業の振興】 | 〇既存特産品の販路拡大と製造～販売体制の整備 | 〇特産品グループ育成支援 | 〇新たな特産品の開発 | 特産品、取組組織の現状把握 | 0 | 0 | 未達 | 継続 | ●既存特産品グループ販売支援（0） | 0 | 0 | [13 empty] | 経済・雇用戦略課 農業振興課 国府町総合支所 | 経済・雇用戦略課 農業振興課
②農地保全と農業振興 | ①山間地における農業施設の維持管理と農地保全を図る。 ②農業振興を図るための若い担い手育成、新規就農者定住支援を行う。 | ①農地と農業施設の保全管理の奨励 ②新たな担い手の育成・支援による農地活用 【農林水産業の振興】 | 〇人・農地プラン作成に取り組む集落の掘り起し | 〇人・農地プラン作成支援 〇認定農業者・集落営農組織等への農地集約検討 | 〇認定農業者・集落営農組織等への農地集約への支援 | 新たな担い手、集落営農法人育成について検討、就農舎事業委託、活動支援 | 0 | 0 | 未達 | 継続 | 〇認定農業者・集落営農組織等への農地集約への支援 農地集積集約化対策事業 (2,778) | 2778 | 2778 | [13 empty] | 農業振興課 国府町総合支所 | 農業振興課 鳥取県 鳥取いなば農業協同組合 鳥取市ふるさと農業公社
|  |  | 〇新規就農者育成、定住支援 〇ふるさと就農舎等による研修・現地への入植支援 | 〇左記に加え経営の安定に向けた支援 | 〇左記に加え経営の安定に向けた支援 |  | 15100 | 15100 | 達成 | 継続 | 三代寺果樹団地整備（果樹入植者対策・H26に基盤整備しH27入） | 0 | 0
③自治組織の強化 | 自治会と本市が連携して、自治組織の強化と活性化を図る。 特に、山間地における過疎化の歯止めを図る。 | 山間地の地域活性化・定住促進 【移住・定住の促進】 | 〇空き家情報の収集 〇地域おこし協力隊の配置 | 〇ＵＪＩターンの促進 | 〇ＵＪＩターンの促進 | ・空き家情報の収集 ・地域おこし協力隊員の募集 | 198 0 | 0 | 未達 | 継続 | ・空き家情報の収集 ・地域おこし協力隊員の募集 （H27年11月 2名配置） | 7359 |  |  |  | ・空き家情報の収集 ・地域おこし協力隊員活動支援 | 7010 | [9 empty] | 地域振興局地域振興課 国府町総合支所 | 地域振興局地域振興課 自治連合会 まちづくり協議会
④市有財産の適切な管理と有効活用 | 旧国府町総合支所をはじめとする遊休財産の活用・処分や旧成器・大茅小学校などの有効利用について、地域住民の意見・要望も参考にしながら検討していく。 | 遊休財産の活用・処分 【財政基盤の強化】 | 〇旧国府町総合支所の解体撤去、解体後の利活用検討 〇旧成器・大茅小学校の有効利用 | 〇旧庁舎跡地の利活用 | 〇旧庁舎跡地の利活用 | 旧庁舎解体後の利活用検討 | 0 | 0 | 達成 | 継続 | 旧国府町総合支所庁舎解体撤去後の利活用及び旧成器・大茅小学校の有効利用について、地域の皆さまの意見・要望を参考にしながら方向性を検討 | 0 |  |  |  | H27に引き続き、旧国府町総合支所庁舎解体撤去後の利活用及び旧成器・大茅小学校の有効利用について、地域の皆さまの意見・要望を参考にしながら方向性を検討する | 0 | [9 empty] | 財産経営課 国府町総合支所 | 財産経営、 生涯学習・スポーツ課 地域審議会 まちづくり協議会
⑤環境対策 | 不法投棄の未然防止と早期発見のため、地域住民と一体となって、パトロールの実施など監視体制を強化していく。 | 不法投棄の未然防止と早期発見、産業廃棄物の不法投棄防止 【環境保全活動の推進】 | 〇パトロールの強化 〇看板・監視カメラ等の設置 〇広報活動 〇関係個所の水質検査 | 〇パトロールの強化 〇看板・監視カメラ等の設置 〇広報活動 〇関係個所の水質検査 | 〇パトロールの強化 〇看板・監視カメラ等の設置 〇広報活動 〇関係個所の水質検査 | 監視員の設置 | 88 | 88 | 達成 | 継続 | 監視員の設置 | 88 |  |  |  | 監視員の設置 | 83 | [9 empty] | 生活環境課 国府町総合支所 | 生活環境課 県環境・循環推進課 自治会 まちづくり協議会
|  | 美しい郷土を築く | 〇環境ボランティアの活動支援 | 〇環境ボランティアの活動支援 | 〇環境ボランティアの活動支援 | 合併地域推進事業 （環境ボランティアの活動支援事業） | 708 | 702 | 達成 | 継続 | 国府地域活性化推進事業 ・袋川清掃事業 ・環境ボランティアの活動支援事業 ・花づくりと緑化推進事業 ・農林道・水路等の維持管理支援事業 | 573 |  |  |  | 国府地域活性化推進事業 ・袋川清掃事業 ・花づくりと緑化推進事業 ・農林道・水路等の維持管理支援事業 | [9 empty] | 28年度から一部事業内容変更予定 | 国府町総合支所 | 自治会 まちづくり協議会
⑥安全に安心して暮らせる、住みたいまち・住んでよかったといわれるまち 「万葉のふるさと 国府」 | 因幡の傘踊り・麒麟獅子舞などの伝統芸能や、貴重な文化・歴史遺産を着実に継承する | 因幡の傘踊り・麒麟獅子舞などの伝統芸能や、貴重な文化・歴史遺産の着実な継承 【文化芸術の振興】 | 〇伝統芸能や文化歴史遺産の継承 〇地域イベントの見直しによる効果的な実施を図る | 〇伝統芸能や文化歴史遺産の継承 〇地域イベントの見直しによる効果的な実施を図る | 〇伝統芸能や文化歴史遺産の継承 〇地域イベントの見直しによる効果的な実施を図る | ・因幡の傘踊りの祭典 ・万葉フェスティバル開催 ・こくふまつり ・万葉ウォークラリー大会 | 8186 | 8186 | 達成 | 継続 | ・因幡の傘踊りの祭典 ・万葉フェスティバル ・万葉のふる里こくふまつり ・万葉ウォークラリー大会 | 8186 |  |  |  | ・因幡の傘踊りの祭典 ・万葉フェスティバル ・万葉のふる里こくふまつり ・万葉ウォークラリー大会 | 8134 | [9 empty] | 国府町総合支所 | 文化芸術推進課 生涯学習・スポーツ課 鳥取市文化財団 国府町因幡の傘踊り保存会

## 福部
福部 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | ２６年度 |  |  |  |  | ２７年度 |  |  |  |  | ２８年度 |  |  |  |  | ２９年度 |  |  |  |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性
①防災対策 | 河川改修や内水排除施設の整備など治水対策の促進を図り、浸水被害のない安全で安心な暮らしの確保に努める。 | 治水対策を図り、安全で安心な暮らしを確保する 【生活基盤の充実】 | 〇塩見川河川改修事業の実施計画区間の早期完成 | 〇未着手区間の実施計画策定と整備促進 | 〇事業全体の整備促進と早期完了 | 国交省、県は、ネックとなっている如来橋付近の拡幅及び箭溪川合流部の改修を平成28年度末までに完了する予定で工事を行っている | － | － | 達成 | 継続 | 国交省、県は、ネックとなっている如来橋付近の拡幅及び箭溪川合流部の改修を平成29年度末までに完了する予定で工事を行っている 国交省：如来橋の架け替え（H28.2末切り替え） 県：橋梁（新青鷺橋）付近地盤改良工事、橋梁上部工、下部工が完成。箭渓川左岸地盤改良を行っており、護岸をH28年度～H29年度末の完了を予定している。さらに県道予定地の地盤改良を実施しておりH28年度末に通行可能となるよう予定している。 また、如来橋右岸山切工事をH27年度から実施しており、H28年度末の完成を予定。 | － |  | 達成 | 継続 | 国交省、県は、ネックとなっている如来橋付近の拡幅及び箭溪川合流部の改修を平成29年度末までに完了する予定で工事を行っている 箭渓川左岸地盤改良を完了し、護岸をH28年度～H29年度末の完了を予定している。さらに県道予定地の地盤改良を実施しておりH28年度末に通行可能となるよう予定している。 また、如来橋右岸山切工事をH27年度から実施しており、H28年度末の完成を予定。 |  |  |  | 継続 | 国交省、県は、ネックとなっている如来橋付近の拡幅及び箭溪川合流部の改修を平成29年度末までに完了する予定で工事を行っている 箭渓川左岸地盤改良を完了し、護岸をH28年度～H29年度末の完了を予定している。また、箭渓合流点上流から支所付近までを暫定断面での改修を進める | [6 empty] | 都市企画課 鳥取県
|  |  | 〇排水ポンプ車操作者の人材育成 | 〇塩見川河川改修工事の整備状況に併せ、ポンプ車設置場所を整備 |  | 排水ポンプ車操作者の人材育成の検討 |  |  | 未達 | 継続 | 排水ポンプ車操作者の人材育成をする予定だったが、ポンプ車の移動に大型免許が必要であり、将来的に職員で動かすことが困難になることが予想されたため初期対応から業者へ委託した。 課題として、気象情報等から水位の上昇を早めに予測し、委託業者と連携を密にすることが重要となる。 | － |  | 未達 | 継続 | 排水ポンプ車操作者の人材育成をする予定だったが、ポンプ車の移動に大型免許が必要であり、将来的に職員で動かすことが困難になることが予想されたため初期対応から業者へ委託した。 課題として、気象情報等から水位の上昇を早めに予測し、委託業者と連携を密にすることが重要となる。 |  |  |  | 継続 | 排水ポンプ車操作者の人材育成をする予定だったが、ポンプ車の移動に大型免許が必要であり、将来的に職員で動かすことが困難になることが予想されたため初期対応から業者へ委託する。 課題として、気象情報等から水位の上昇を早めに予測し、委託業者と連携を密にすることが重要となる。
|  |  |  | 〇内水排除に関する基本計画と実施計画を策定 | 〇塩見川河川改修事業の整備状況に併せ、内水排除施設を整備 | 県が塩見川の浸水シミュレーションを行っており、それを受けて市は内水解析業務を発注している | － | － | 未達 | 継続 | 県では、平成26年度に塩見川の浸水シュミレーションを行っており、それを受けてしはH2７年度に内水解析業務を発注し、梅雨前線、台風、秋雨前線などの降雨時の塩見川水系、江川水系での浸水状況を解析を実施。 解析業務委託に関連して9月～10月に駅前地区、浜湯山地区で意見交換会を行った。 | 7200 | 5400 | 未達 | 継続 | 実施計画策定には県による塩見川改修に係る福部町駅前地区の改修計画を確定するため、住民へ説明が必要であり、県へ計画調整を要望しており、改修計画の周知を待って内水排除計画などを策定する。 |  |  |  | 継続 | 実施計画策定には県による塩見川改修に係る福部町駅前地区の改修計画を確定するため、住民へ説明が必要であり、県へ計画調整を要望しており、改修計画の周知を待って内水排除計画などを策定し住民に周知を行う | [6 empty] | 都市環境課
②産業・観光振興 | 鳥取砂丘を中心にジオエリアを観光資源として活用し、今までの観光農業を魅力的に発展させながら、農産物加工など新たな観光の創設し、特色を活かした地域情報を全国発信する。 | ジオサイトを有効活用する 【ビジットとっとりの展開】 | 〇近隣のジオサイトと連携 | 〇新たな観光ルートの開発 | 〇観光資源の開発と利活用を促し、特色ある地域情報として全国発信 | 近隣ジオサイトと連携した新たな観光ルートを検討 |  |  | 達成 | 継続 | 鳥取県東部地域の自転車愛好家の組織「とっとりサイクルツーリズムの会」を6月に設立し、自転車を活用した周遊観光の促進を図るため鳥取市東部地域（国府、福部）と岩美町との連携により鳥取砂丘や浦富海岸、雨滝などのジオスポット等を自転車で巡る取組を進めている。 【特別企画】 Coolサイクリング2015（国府町：7/25～8/23） HoTサイクリング2015(福部町、岩美町：9/19～10/18） ジオサイクリング（参加者150人程度：Ｈ28.3.19） |  |  | 達成 | 継続 | 鳥取県東部地域の自転車愛好家の組織「とっとりサイクルツーリズムの会」を6月に設立し、自転車を活用した周遊観光の促進を図るため鳥取市東部地域（国府、福部）と岩美町との連携により鳥取砂丘や浦富海岸、雨滝などのジオスポット等を自転車で巡る取組を進めている。 事務局 地域振興局地域振興課 H28.11.27 第１回ライド１０５km実施 参加者５２６名 |  |  |  | 継続 | 鳥取県東部地域の自転車愛好家の組織「とっとりサイクルツーリズムの会」を6月に設立し、自転車を活用した周遊観光の促進を図るため鳥取市東部地域（国府、福部）と岩美町との連携により鳥取砂丘や浦富海岸、雨滝などのジオスポット等を自転車で巡る取組を進める | [5 empty] | 福部町総合支所 | 地域振興局地域振興課 観光戦略課 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 国府町総合支所 鳥取県 岩美町
|  | 地域の特色を活かした産業・観光の振興を図る 【農林水産業の振興】 【ビジットとっとりの展開】 | 〇観光梨狩り園の活性化を図るため課題・問題を把握 | 〇活性化策の策定と生産者の意思統一 | 〇活性化策の実践と検証を行い、魅力のある梨狩り園を全国PR | 関西方面の旅行代理店などとの意見交換会の実施 |  |  | 達成 | 継続 | バス運賃の改定等もあり、年々梨狩りのツアー客が減っている。団体客から個人客へのシフトを図るため梨狩り組合等を支援。 ・幟旗、チラシの作成の助成 ・観光連盟、生産者と連携し、中国道加西ＳＡで梨狩りのＰＲ（8/29） ・ポスター作製（観光戦略課） ・多鯰ケ池周辺整備検討委員会の立ち上げ | 300 | 300 | 達成 | 継続 | バス運賃の改定等もあり、年々梨狩りのツアー客が減っている。団体客から個人客へのシフトを図るため梨狩り組合等を支援。 ・多鯰ケ池周辺整備検討委員会が周辺整備計画を策定中 |  |  |  | 継続 | バス運賃の改定等もあり、年々梨狩りのツアー客が減っている。団体客から個人客へのシフトを図るため梨狩り組合等を支援。 ・多鯰ケ池周辺整備検討委員会が周辺整備計画を策定 | [6 empty] | 農業振興課 経済・雇用戦略課 観光戦略課 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 鳥取県 鳥取いなば農業協同組合
|  |  | 〇らっきょう生産の課題・問題を前提とした生産者の意識統一 | 〇らっきょう産地維持のための施策を展開 | 〇畑の景観・花など多様な視点に付加価値を付け、魅力的な観光資源に育成し全国PR | ・らっきょう生産振興大会 ・らっきょう生産100周年記念事業 ・らっきょう将来ビジョン研究会取り組み支援 | 1290 | 1192 | 未達 | 継続 | ・らっきょう生産振興大会助成 ・若手生産者によるらっきょう将来ビジョン研究会の開催 | 171 | 171 | 達成 | 継続 | ・らっきょう生産振興大会助成 ・若手生産者によるらっきょう将来ビジョン研究会による大阪市場の消費者ニーズ調査及び市内小学校２校にらっきょうプランター贈呈 | 171 | 171 | 達成 | 継続 | ・らっきょう生産振興大会助成 ・若手生産者によるらっきょう将来ビジョン研究会による東京市場の消費者ニーズ調査及び市内小学校にらっきょうプランター贈呈予定 | 482 |  |  |  |  | 福部町総合支所
|  |  | 〇特産品化を前提とした農産物をJAや農家と共同で選定 | 〇農家への生産奨励と特産品の加工品開発や販売促進 | 〇地域特産品、鳥取砂丘関連産品としてPR | 新商品（らっきょうの花びら、砂宝漬）の研究、開発を実施 |  |  | 達成 | 継続 | アイデア館運営協議会の作成する商品ＰＲチラシに助成 | 65 | 66 | 達成 | 継続 | アイデア館運営協議会によるアイデア館運営管理及びアイデア館祭りに実施 | 200 | 200 | 達成 | 継続 | アイデア館運営協議会によるアイデア館運営管理及びアイデア館祭りに実施予定 | 200
③交通対策 | 砂丘周辺で発生する交通渋滞を緩和するため、現在行っている施策をより効果的なものとして充実させる。 | 鳥取砂丘周辺の交通渋滞を緩和する 【ビジットとっとりの展開】 【生活基盤の充実】 | 〇誘導ルートである県道（観光道路）改良工事の促進と早期完成 | 〇山陰近畿自動車道の新ＩＣを含めた砂丘周辺の誘導ルートを検討 | 〇誘導ルートの検討結果に基づき必要な施策を実施 | 県道（観光道）改良工事（鳥取砂丘～狐山付近） | － | － | 達成 | 継続 | 県道（観光道路）改良工事（鳥取砂丘～狐山付近） | － |  | 達成 | 継続 | 県道（観光道路）改良工事（鳥取砂丘～狐山付近）H28末完成予定 |  |  |  | 廃止 | [6 empty] | 都市企画課 福部町総合支所 | 都市企画課 道路課 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 国土交通省 鳥取県
|  |  | 〇利用者が分かりづらい福部ＩＣ付近の誘導案内の見直し | 〇誘導ルートの検討と併せた砂丘周辺道路の誘導案内の見直し | 〇臨時案内を含め、観光客が分かり易い誘導案内対策の実施 | 関係機関などとニーズや実態の把握に努める |  |  | 未達 | 継続 |  |  |  | 未達 | 継続
|  |  | 〇現行臨時駐車場の継続的確保 | 〇新たな臨時駐車場の確保 | 〇臨時駐車場を含めた全駐車場の効率的利用方法を確立 | 臨時駐車場の確保 ・オアシス広場 ・福部町総合支所 ・岩戸 ・梨狩直売所 |  |  | 達成 | 継続 | 臨時駐車場の確保 ・オアシス広場 ・福部町総合支所 ・岩戸 ・梨狩直売所 |  |  | 達成 | 継続 | [11 empty] | 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 福部町総合支所
④教育のあり方 | 福部小・中学校の将来を見据えた学校の在り方について今後も議論を深め、地域が願う教育の在り方を実践するため、地域と学校が一体となって教育環境の改善を行う。 | 幼・小・中学校10年間の一貫校とする 【教育の充実】 | 〇実現に向け具体的な行動 | 〇10年間を見通した教育の実践 | 〇一貫校としての教育の検証 | 「幼小中一貫校推進委員会」を設立、開校に向けて検討を行う |  |  | 達成 | 継続 | 「鳥取市立福部未来学園」としてH28年4月１日に開校した。 「自律・自律」した「未来を拓こうとする人間」としての資質を養う新教科「みらい科」を新設した。 学校名、学園章デザイン、学園歌歌詞・作曲を公募して決定した。 ・設立準備事業 ・統合等新設学校支援組織事業 | 330 2,361 |  | 達成 | 継続 | 学園運営協議会を設立し、学校・保護者・地域が協力して学校運営をする。 |  |  |  |  | 幼小中一体型一貫校とするため、小中学校校舎の増築・回収工事を行う。 | [5 empty] | 学校教育課 | 児童家庭課 学校教育課 福部すなっこ園 福部小学校 福部中学校 福部の教育を考える会
|  | 地域住民が関わるコミュニティスクールとして運営する 【教育の充実】 | 〇学校運営協議会の設立 | 〇教育環境の向上と充実のための行動 | 〇福部地域の特色ある教育の推進 | [22 empty] | 児童家庭課 学校教育課 すなっこ園 福部小学校 福部中学校 福部の教育を考える会
|  |  | 〇住民が願うあるべき学校の目標設定 | 〇住民意識の向上と積極的参加 | 〇まちづくりに繋がる施策を展開 | [5 empty] | 平成２７年度末で「幼小中一貫校推進委員会」を解散し、平成２８年度から「学校運営協議会」へ移行し、コミュニティ・スクールとして開校した。

## 河原
河原 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | ２６年度 |  |  |  |  | ２７年度 |  |  |  |  | ２８年度 |  |  |  |  | ２９年度 |  |  |  |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性
①協働による防犯対策の推進 | １．警察・地域住民（団体）と協働で行う、防犯パトロールの継続と充実 ２．地域住民（団体・学校）と連携したあいさつ運動の啓発・推進「安全で安心なまちづくり」 | 小中学生の安全・安心な暮らしの確保 【防犯・交通安全対策の充実】 | 〇効果的実施の検討 | 〇効果的に継続実施 | 〇継続実施し、小中学生の安全な暮らしを構築 | 民生児童委員と支所職員の連携による小・中学校下校時における防犯パトロール（青色パトロール）の継続実施 | 22 | 22 | 達成 | 継続 | 〇青パト防犯パトロールのみならず、小中学生の安全・安心な暮らしについての効果的実施の検討について、河原町青少年育成協議会及び園長・校長会などで検討を行っている。（情報共有とスマホ、アイポッドの適正利用等） ○民生児童委員と支所との連携による青パトの継続実施（青色パトロール隊員の智頭警察署と連携した定期的な研修の実施） | 10 |  | 達成 | 継続 | 民生児童委員と支所職員の連携による小・中学校下校時における防犯パトロール（青色パトロール）の継続実施 | 10 | [9 empty] | 河原町総合支所 | 学校教育課 生涯学習・スポーツ課 町内各小中学校 河原町民生・児童委員 智頭警察署
|  | 小中高校生の健全育成及び地域の安全確保（町内犯罪０を目指す） 【防犯・交通安全対策の充実】 | 〇効果的実施の検討 | 〇効果的に継続実施 | 〇継続実施し、安全で安心に暮らせるまち「河原町」の構築 | 小・中・高校生などの夏休み期間中の夜間防犯パトロールの実施 | 40 | 43 | 達成 | 継続 | 〇効果的実施の検討については、青少年育成協議会総会・役員会などで、少年愛護センター発行の安全・安心だよりを使うなどして認識を高めるとともに全会員情報共有等取組んでいる。 ○月1回開催される河原中学校区「園長・校長会」で、児童生徒の状況等についての情報共有と防犯についての協議を行っている。 ○夏休み中における夜間防犯パトロールを実施し、小中学生・青少年と地域の防犯活動を図っている。 | 37 | 20 | 達成 | 継続 | [11 empty] | 河原町総合支所 | 生涯学習・スポーツ課 学校教育課 町内各小中学校 民生児童委員 智頭警察署
|  | ①あいさつ運動の啓発を進めて道徳の高揚を図る ②地域に暮らす全ての世代がお互いに声を掛け合い、助け合う「風土づくり」と「防犯の意識づくり」を行い、発展させることにより、地域と行政の協働による安全で安心なまちづくりを図る 【防犯・交通安全対策の充実】 | 〇応募数増に向けた取り組み検討（周知徹底ほか） | 〇応募者増に向けた取り組み実施 | 〇応募者の増 ・「風土づくり」と「防犯意識の向上」を地域と行政による協働の取り組みで図る | 町内小中学校へあいさつ標語募集し、優良標語を看板にして各小中学校・支所に掲示する | 65 | 65 | 達成 | 継続 | 〇応募数増に向けた取り組み検討（各学校、児童・生徒と保護者へ周知徹底ほか）行った。 〇園児・小中学生とその保護者にも呼びかけ応募数が増えた。 〇優秀な作品６点を看板にして、園、小(3),中、支所に掲示した。（町内６カ所） 〇智頭警察署管内防犯協議会での情報共有、連携等について検討を行っている。 ○交通安全の期間中に併せ、あいさつ運動を推進している。 | 65 | 65 | 達成 | 継続 | [11 empty] | 河原町総合支所 | 生涯学習・スポーツ課 学校教育課 町内各小中学校 町内各保育園 町内園児及び保護者と小中学校生徒児童とPTA 河原町青少年育成連絡協議会
②農業の振興と有害鳥獣対策の推進 | １．専業農家、農産物加工グループ、高齢化農家の支援と所得向上 ２．有害鳥獣被害防止支援と獣肉のジビエ活用推進 | 高齢者、兼業農家の農産物の販売額増及び販売商品の生産増 【農林水産業の振興】 | 〇直売所等への出荷量、出荷品目の増検討 〇「(仮）かわはらふるさと便」の立上げ | 〇直売所等への出荷量・出荷品目の増 〇「（仮）かわはらふるさと便」の実施 | 〇直売所等への出荷量・出荷品目の増 〇「（仮）かわはらふるさと便」の増 | ・河原町地域の農業を考える会（JA河原支店・行政・認定農業者。専業農家）を2回開催。 ①H26.8.21 16名参加 ②H27.2.6 22名参加 農業振興について意見交換を実施した。 |  |  | 達成 | 継続 | ※JA河原支店との連携等を検討した中で、『まずは当事者と話し合い、現状の把握が必要』と判断し、以下のとおり【目標】を変更した。（河原地域振興会議には、報告・承認済） ●【これからの河原地域の農業振興の在り方等】について当事者の生きた意見等を把握し、今後の施策に反映する。 ○『河原地域の農業振興に係る意見交換会』をH27.2.6実施（出席者 24名）。H27年度はH28.1.29実施し、28名の参加者があった。 | [15 empty] | 河原町総合支所 | 農業振興課 林務水産課 JA鳥取いなば
|  | 専業農家の生産コストの縮減とブランド販売を目的とした販路の拡大 【農林水産業の振興】 | 〇個人、農事組合等に対して『法人化』への積極的なPR・促進計画策定 〇JA、県普及所等と連携して法人化出前説明会の実施 | 〇集落営農等法人設立 〇現存農業法人等の規模拡大促進 | 〇集落営農等法人設立促進 〇現存農業法人等の規模拡大 | ・農業法人化、人・農地プラン等の資料を作成して、佐貫・和奈見集落にそれぞれ出向き、説明会を開催した。 |  |  | 達成 | 継続 | ○『法人化』へのPRとして、各集落の実行組合長に対して、『人・農地プラン、法人化』の事業を紹介するチラシを配布並びに、〈鳥取市農業委員会だより〉において事業紹介記事掲載。また、JA、県と連携して、６集落において、出前説明会を実施した。 ○専業農家の生産コストの縮減の一環として、布袋工業団地造成で発生する『田の肥土』の斡旋を実施。 | [15 empty] | 河原町総合支所 | 農業振興課 農業委員会 県農業改良普及所 認定農業者 町内農業法人
②農業の振興と有害鳥獣対策の推進 |  | ①農産物加工グループ（地元任意団体）の商品販売額（販売量）の向上 ②河原町特産品販売の拡大 【農林水産業の振興】 | 〇農産物加工グループの洗い出しとカルテ作成 〇現存する加工品の診断及び改良 〇『とっとり旨味工房かわはら』の活動支援と活性化 | 〇新たな農産物加工品の創出・テスト販売 〇既存加工品のグレートアップと市場化・消費者テストの実施 | 〇農産物加工品等の販売増 | ・農産物加工グループ等の商品抽出と商品診断実施 ・『とっとり旨味工房かわはら』の活動支援 | 560 | 560 | 未達 | 拡大 | 〇農産物加工グループの小河内マドンナ隊が新商品開発、流通、販路拡大を図った。また、H27年度輝く中山間地域創出モデル事業へも取組んで、東京のアンテナショップでの販売も行った。 | 1272 | 1272 | 未達 | 拡大 | [11 empty] | 河原町総合支所 | 地域振興局地域振興課 農業振興課 林務水産課 県農業改良普及所 河原ふるさと特産品協議会
|  | 有害鳥獣被害防止対策の推進と獣肉解体施設の稼働率向上及び解体獣肉の販売量の増 【農林水産業の振興】 | 〇侵入防止柵等の安価で効果的な設置方法の検討と実証 〇新規狩猟捕獲者創出と狩猟捕獲従事者のスキル向上 〇解体施設設備の改良・増設の助言並びに支援 〇施設管理者と利用者のマニュアル充実 | 〇侵入防止柵等の安価で効果的な設置方法創出 〇狩猟捕獲従事者組織の育成 〇「いなばのジビエ推進協議会」と連携して、市内旅館・料亭等への獣肉の販路の拡大 | 〇侵入防止柵等の効果的設置方法（モデル）確立 〇狩猟捕獲従事者に対する新たな支援強化 〇ジビエ料理の定着と普及推進のため、モデル的な取り組み実施 | ・いなばのジビエ推進協議会の研修会・総会に参加して情報の収集に努めた |  |  | 達成 | 継続 | ○被害対策として、毎年各集落に呼掛けており、今年度は、15団体に電気柵等の設置事業（1,550千円）に対して、2/3助成した。 ○鳥取市鳥獣害対策協議会に「新規狩猟捕獲者の創出対策等」について要請した。 ○北村解体施設については、H27.11.5、地元・ししぼたんの会と施設の稼働率向上等について意見交換を実施した。その結果、施設の一部改良（井戸新設等）計画を立てH28予算要求している。 | [15 empty] | 河原町総合支所 | 農業振興課 鳥取県 鳥取市猟友会南支部 北村ししぼたんの会 いなばのジビエ推進協議会
③企業誘致の推進と移住定住の促進（若者の流入・定住促進） | 工業団地の確実な整備と企業誘致また空き家活用によるUJIターン者の増のほか宅地造成分譲による若者の定住促進 | 河原インター山手工業団地への企業誘致及び既設工業団地の拡張整備による企業誘致 【工業の振興】 | 〇河原インター山手工業団地の整備完了と企業への分譲 〇既存工業団地拡張整備の着手と完成地からの分譲開始 | 〇河原インター山手工業団地の企業への分譲促進 〇既存工業団地の拡張整備推進と完成地からの分譲開始 | 〇河原インター山手工業団地分譲完了 〇既存工業団地拡張整備分譲完了 | ・山手工業団地の本格的な造成整備に着手 ・既存の布袋工業団地の拡張（約18ha）へ向け地権者説明会を実施 | 500549 | 564008 | 達成 | 継続 | ●河原インター山手工業団地 【整備状況】 ・H27年10月、2期造成工事着手、H28年8月完成予定。 ・3期造成工事は、H28年9月着手、H29年3月完成予定。 【分譲の状況】 ・(株)イナテック（H27/4/22調印） ●布袋工業団地 【整備状況】 ・H27年10月、幹線道路（上下水道含む）及び1・2工区造成工事着手、H28年3月完成予定。3工区の着手は未定。 【分譲の状況】 ・マルサンアイ(株) （H27.5.12調印） ・(株)ササヤマ （H27.7.9調印） | [15 empty] | 河原町総合支所 | 企業立地・支援課 河原拠点地域振興センター （財）鳥取市開発公社
|  | 河原町へのUJIターン者の増（町外からの移住者） 【移住・定住の促進】 | 〇河原町へのUJIターン者の増に向けた検討 〇空き家情報等収集 | 〇河原町へのUJIターン者の増への取り組み強化 | 〇河原町へのUJIターン者増 | 空き家の情報収集及び利用者とのマッチング | - | - | 未達 | 継続 | 〇西郷地区（いなば西郷むらづくり協議会）と市とで、移住定住空き家運営業務委託を結び西郷地区でのUJIターン者受け入れ体制を強化した。 | - | - | 達成 | 継続 | [11 empty] | 河原町総合支所 | 地域振興局地域振興課 県とっとり暮らし支援課
|  | 民間企業等参入による新たな宅地造成と分譲による定住促進 【工業の振興】 | 〇民間事業者への呼びかけと支援策の検討及び法手続き等の開始 | 〇宅地造成の開始と完成地からの分譲開始 | 〇宅地造成完了と分譲完了 | ・河原住宅団地造成事業（開発行為者 ㈲橋本商事）の情報を得て地元との調整等後押しを図り、現在16分譲予定で進行中 |  |  | 達成 | 継続 | 〇民間事業者への呼びかけと支援策の検討を現在、関係課と協議しているところである。 （検討概要） ・申請事務手続きの簡素化、受付ワンストップサービスの新設等 | [15 empty] | 河原町総合支所 | 都市企画課
④子育て・教育環境の充実 | １．学校施設の耐震化、生涯学習施設（中央公民館、地区公民館）の耐震化 ２．体育施設の整備（プール、体育館、運動場等） ３．地域住民と小・中学校生徒及びPTAと連携した「河原町未来を語る会」の継続 ４．河原町文化祭などの文化活動の推進 | 各種教育・生涯学習・体育施設の耐震改修と整備及び中央公民館・体育施設等の効率的且つ効果的な管理体制を図る 【地域防災力の充実】 | 〇西郷小学校、河原第一小学校耐震改修 〇八上地区公民館耐震改修、西郷地区公民館整備 〇町内体育施設の計画的整備 〇中央公民館のあり方検討 | 〇体育施設の計画的整備及び管理方法の見直しと一部実施 〇中央公民館（基幹公民館）のあり方について決定 | 〇中央公民館・体育施設等の計画的整備の完了と効率的且つ効果的な管理体制への移行 | 耐震改修、FMに基づく施設整備検討 （八上地区公民館耐震改修設計、河原第一小学校・西郷小学校耐震改修設計） | 13090 | 13090 | 達成 | 継続 | 〇西郷小学校、河原第一小学校耐震改修整備が完了予定（H28.3) 〇八上地区公民館耐震改修工事が完了予定（H28.2) 〇西郷地区公民館建設委員会と市で実施設計が完了予定（H28年度新築整備予定） 〇町内体育施設の計画的整備に向けて検討が始まった 〇平成28年度より、河原町中央公民館（基幹公民館）が河原町コミュニティセンターとして位置づけられる予定 | 194562 | 194562 | 達成 | 継続 | ○西郷地区公民館整備（新築）に着手 | 184602 | [8 empty] | 平成26年度 河原第一小設計4,784千円、西郷小設計5,066千円、八上地区公設計3,240千円 計13,090千円 平成27年度 河原第一小整備費56,927千円、西郷小整備費96,171千円、八上地区公整備費29,950千円、西郷地区公設計費 11,514千円 計194,562千円 平成28年度（予算） 西郷地区公整備費184,602千円 計184,602千円 | 河原町総合支所 | 財産経営課 協働推進課 教育総務課 生涯学習・スポーツ課 生涯学習・スポーツ課 市体育協会河原町支部 河原町青少年育成連絡協議会
|  | 「河原町未来を語る会」への参加者数の増と小中学生による実証 【教育の充実】 | 〇園児・保護者、PTAを含めた「河原町未来を語る会」の実施と小中学生の提言等を各まちづくり協議会と共有し、各地域づくりの推進に向け検討する | 〇小中学生の提言に対する。地域住民・行政・教育等での実施検討と実証（河原町地域の宝マップ作成等） | 〇小中学生による地域の宝を活用した地域振興の実施（実証） | 小中学生の未来への提言・地域宝活用案などのプレゼンテーションと地域の方とのディスカッションの実施 | - | - | 達成 | 継続 | 〇園児・保護者、PTA、町民を含めた「河原町未来を語る会」の実施をH27.8.8に実施した。(具体的な提案がなされた。参加人数は昨年と同じ）また、各まちづくり協議会役員等も参加された。 | - | - | 達成 | 継続 | [11 empty] | 河原町総合支所 | 教育総務課 学校教育課 生涯学習・スポーツ課 町内各園・小中学校 町内各まちづくり協議会
|  | 河原町文化祭への出展作品数・来場者数の増 【生涯学習の推進】 | 〇出展作品数・入場者数増への取り組み検討・実施 | 〇出展作品数・入場者数増に向けた取り組み強化 | 〇出展作品数・入場者数の増 | 保育園（あゆっこ園含む）、小・中学校、一般（団体）等の作品展示及び各種芸能等の発表 | 491 | 491 | 達成 | 継続 | 〇昨年度の実績、アンケート、反省会を踏まえ出展作品数・入場者数増への取り組み検討を実行委員会で行い、他のイベントと重ならない10/23～10/25に実施した。（来場者は減となった。） | 491 | 491 | 未達 | 継続 | 保育園（あゆっこ園含む）、小・中学校、一般（団体）等の作品展示及び各種芸能等の発表 10/28～10/30予定 | 491 | [9 empty] | 河原町総合支所 | 教育総務課 学校教育課 生涯学習・スポーツ課 町内各園・小中学校 各地区公民館 河原町文化祭実行委員会 河原町人権福祉センター
⑤観光振興に伴う交流人口の増 | １．河原城・湯谷荘・三滝荘への来訪者の増を目指す。 ２．ジオパークエリアにある霊石山また八上姫を祀る売沼神社の知名度アップとこれらを活用した地域活性化の促進 ３．年間約１５０万人が訪れる「道の駅 清流茶屋 かわはら」を活用し、河原町の情報発信と新たな特産品等の創出販売促進 | ①河原城への入館者増 ②湯谷荘の利用者増 ③三滝林間施設への入込客増 【ビジットとっとりの展開】 | 〇各施設の利用実態調査実施・分析 〇魅力創出とPRの推進（SNS等多様な情報発信による知名度アップ） 〇道の駅かわはらネットワーク協議会の再構築 | 〇旅行業者への売り込み 〇各施設の年間利用者数の増に向けた情報発信強化 | 〇各施設の年間利用者数の増 | ・各施設の利用状況の把握はできなかった ・三滝林間施設の指定管理者の契約更新に伴い、現在の管理者の辞退に伴い、施設閉鎖の状況に直面したが回避した |  |  | 未達 |  | 〇各施設の利用実態調査実施・分析中 〇魅力創出とPRの推進（SNS等多様な情報発信による知名度アップ） ○三滝林間施設への入込客増に向けて指定管理者『河原三滝の郷』と協議・検討実施 ○河原町独自の観光パンフレット（3施設周遊案内特集版）を検討中 | [15 empty] | 河原町総合支所 | 高齢社会課 観光戦略課 林務水産課 ドリームかわはら・各施設指定管理者
|  | ①グリーンツーリズムの推進（民泊受入者の増） ②むらとまち交流の増 【ビジットとっとりの展開】 | 〇新たな民泊及びむらとまち交流等の掘り起しと既存ツーリズムの再生 | 〇民泊開設・交流の増 〇新たな体験メニューの創出 | 〇団体受入可能なグリーンツーリズム（民泊等）組織の確立 〇多様な体験メニュー（ツーリズム）の運用 〇むらとまち交流の増 | 町内民泊の再調査及び交流実態調査 |  |  | 未達 | 継続 | 〇新たなむらとまち交流が、国英地区で実施された。また、八上地区でも姫路市、丹波篠山市との交流、西郷地区と修立地区住民との交流が行われた。 ○とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会と三滝林間施設指定管理者（河原三滝の郷）が連携して『シャワークライミングガイド養成講座』並びに、鳥取県自然体験塾主催による『三滝渓流シャワークライミング体験塾』が開催され、延べ242名の参加を得た。 | 100 | 100 | 未達 | 継続 | [11 empty] | 河原町総合支所 | 地域振興局地域振興課 県東部振興監 とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会 鳥取市グリーンツーリズム連絡会
|  | ①河原町の各種観光情報発信の充実強化（道の駅活用） ②新たな特産品の創出と販売 【ビジットとっとりの展開】 | 〇地域おこし協力隊設置による地域の宝の掘り起しと活用、また新たな特産品の創出 〇道の駅を活用した新たな情報発信検討 | 〇多様なSNSを活用した連携情報発信の構築 〇新たな特産品の販売 | 〇道の駅を活用した「河原町観光情報発信」の充実 〇新たな特産品等の販売増 | ・地域おこし協力隊を募集したが、採用者なし（平成27年度当初予算要求） | 4000 | 0 | 達成 | 継続 | 〇地域おこし協力隊設置（ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ担当）による地域の宝の掘り起しと活用、また新たな特産品の創出/本庁で設置した隊員との連携が始まった。 〇道の駅を活用した新たな情報発信検討/未着手 | - | - | 未達 | 継続 | [11 empty] | 河原町総合支所 | 地域振興局地域振興課 観光戦略課 都市企画課 県とっとり暮らし支援課 (株)ドリームかわはら
|  | あゆ祭りの情報発信強化等により因幡の夏イベントとして定着 （２万人以上の来場者維持） 【ビジットとっとりの展開】 | 〇あゆ祭りの情報発信強化（知名度アップ等）に向けての検討 | 〇あゆ祭り情報の多様な発信 | 〇とっとり因幡の夏イベントとして定着 | ・2万人以上の来場者があり、盛大に開催できた。 実行委員会形式で実施したが、事務局として支所が深く関与した。 | 5126 | 5126 | 達成 | 継続 | 〇あゆ祭りの情報発信強化（知名度アップ等）に向けての役員検討会を12/1に実施した。（主な意見） ・例年8月第1土曜日は『あゆ祭』と定着してきたが、更に定着を図る。 ・他の祭実行委員会等と情報交換する方法等を模索する。 ○H27年度から会場のレイアウトを変更し、来場者がより一層祭を楽しめるようにした。 | [15 empty] | 河原町総合支所 | 観光戦略課 あゆ祭り実行委員会
⑤観光振興に伴う交流人口の増 |  | ジオパークエリア霊石山の観光資源の再発掘、整備、活用をして魅力を向上し、来訪者の増を目指す 【ビジットとっとりの展開】 | 〇国英地区と協同して霊石山（関係含む）のデータ収集と利活用の検討 〇山頂へのアクセス道整備 | 〇埋もれている地域資源の再整備と利活用を図る 〇ジオガイドの養成 〇ウオーキングマップ作成 | 〇観光資源等の整備完了 〇霊石山への来訪者増 | ・国英地区で霊石山にある地域資源の活用を考える取組みが始まった |  |  | 達成 | 継続 | 〇国英地区と協働して霊石山（関係含む）利活用について、とっとりふるさと元気塾出前講座を国英地区公民館で実施するなど取り組みが始まった。（約30名が入塾） 〇山頂へのアクセス道整備については応急的な修繕を実施した。 | [15 empty] | 河原町総合支所 | 観光戦略課 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 農村整備課 国英地区 ﾊﾝｸﾞﾗｲﾀﾞｰ・ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟ
|  | 売沼神社等への来訪者の増 【ビジットとっとりの展開】 | 〇売沼神社・八上姫公園のデータ集積と分析また各関係者と利活用の検討 | 〇観光ガイドの養成 | 〇観光ガイドの創出 〇来訪者の増 | ・八上地区が県外の地域との交流ツールとして活用 ・鳥取市南商工会で八上姫（売沼神社）の婚活事業等への活用検討を行った |  |  | 達成 | 継続 | 〇売沼神社・八上姫公園のデータ集積と分析並びに利活用について、鳥取市南商工会の取り組みとの連携を検討。 ○八上地区公民館及びまち協からのとっとりふるさと元気塾への入塾・参加があった。 | [15 empty] | 河原町総合支所 | 観光戦略課 八上地区 町内各施設指定管理者
Note on H10: 小河内マドンナ隊補助金 （輝く中山間地域創出モデル事業）分のみ
Note on M10: 小河内マドンナ隊補助金 （輝く中山間地域創出モデル事業）分のみ

## 用瀬
用瀬 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | ２６年度 |  |  |  |  | ２７年度 |  |  |  |  | ２８年度 |  |  |  |  | ２９年度 |  |  |  |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性
①地域生活拠点の整備推進 | 安全・安心で暮らしやすい、魅力ある地域生活拠点の再生を図る | 地域生活拠点再生整備事業の推進 | 平成２６年度事業終了 |  |  | ・跨線橋の整備 ・広場の整備 ・歩道整備の設置 ・公共案内サインの整備等 | 44660 | 39544 | 達成 |  | ○瀬戸川改修工事の実施 【事業完了】 | 25100 | 18762 | [13 empty] | 用瀬町総合支所 | 都市企画課 南工事事務所
|  | 賑わいの創出 【ビジットとっとりの展開】 | 〇関係者、関係団体等との協議・検討 | 〇協議、検討結果に基づく事業またはイベントの実施等 | 〇協議、検討結果に基づく事業またはイベントの実施等 | ○空き家、空き地を使った賑わいの創出への取り組み支援 ・流しびな行事での休憩所設置（用瀬魅力工房） ・トットリ式屋台楽宴の開催（楽宴プロジェクト・鳥取大学・用瀬魅力工房） |  |  | 達成 | 継続 | ○空き家、空き地を使った賑わいの創出への取り組み支援 ・流しびな行事での休憩所設置（用瀬魅力工房） ・トットリ式屋台楽宴×横丁さんぽ市の開催（用瀬宿活性化委員会・楽宴プロジェクト・鳥取大学・用瀬魅力工房・鳥取環境大学） ○地元祭りへの支援 ・お山さんへの鳥大屋台部参加 ○江波三番叟ツアーの実施支援 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 地域振興局地域振興課 地域関係団体
|  | 移住・定住者の増加 【移住・定住の促進】 | 〇空き家の実態調査による移住・定住希望者への情報提供、団体の育成 | 〇団体の支援 | 〇団体の支援 | ○空き家の実態調査 ○空き家バンク登録への意向確認等の実施 ○利用希望者とのマッチング支援 |  |  | 達成 | 継続 | ○空き家の実態調査 ○空き家バンク登録への意向確認等の実施 ○利用希望者とのマッチング支援 ○情報提供団体設置に向けた協議 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 地域振興局地域振興課 建築住宅課
| 鳥取市南部地域バス路線再編に伴う支線の充実を図る | 用瀬循環線の充実 【公共交通の確保】 | 〇乗り合いタクシーの購入による用瀬循環線の充実 |  |  | ○バス路線再編に伴う周知徹底及び利用促進 ○乗り合いタクシー１台配置、運用開始 |  |  | 達成 | 継続 | ○乗り合いタクシー１台運用 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 交通政策課
②林業の振興 | 水土保全林、森林と人との共生林、または資源の循環利用林としての整備を進めることとあわせ、林業団体等の育成による山を守る取り組みや林業経営の合理化と効率化を促進する | 森林の有する多面的機能の維持 【農林水産業の振興】 | 〇里山保全活動などの取り組みの支援 〇地域参加の意識の醸成 | 〇里山交流事業の展開 | 〇里山交流事業の展開 | ○森林の保全活動への支援 ・市行造林地の間伐実施（江波） ・造林補助事業の実施 |  |  | 達成 | 継続 | ○森林の保全活動への支援 ・市行造林地の間伐施業地の現地調査（美成、別府） ・造林補助事業の実施 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 林務水産課 地域保全活動団体 鳥取県緑化推進委員会
|  | 林業団体、林業経営者の育成 【農林水産業の振興】 | 〇関係者による林業経営に向けた検討・協議 | 〇協議結果に基づく実施の支援 | 〇協議結果に基づく実施の支援 |  |  |  | 達成 | 継続 | ○森林組合、林業事業者との協議 | [16 empty] | 林務水産課 地域保全活動団体 鳥取県緑化推進委員会
③商工業の振興 | 地場産業の育成・支援と誘致企業への継続的支援、町内遊休地への新たな企業誘致・進出への環境を整える | 新規企業誘致による新規雇用の拡大 【工業の振興】 | 〇遊休地などの情報提供 | 〇遊休地などの情報提供、新規企業の誘致 | 〇遊休地などの情報提供、新規企業の誘致 | ○遊休地などの情報収集 |  |  | 未達 | 継続 | ○遊休地などの情報提供（１件） 市企業立地・支援課に情報提供し現地視察 ○遊休地などの情報収集 | [16 empty] | 企業立地・支援課
④観光の振興 | 新たな観光資源としての遊歩道や登山道の整備、豊かな自然景観と貴重な歴史資産を利用した里山交流や上方往来の風情を残す町並みを活用した地域づくりを推進する | 流しびなの里をめぐるエコツーリズムの推進 【環境保全活動の推進】 【ビジットとっとりの展開】 | 〇団体の育成、道標・ガイドマップの作成等、地域おこし協力隊員の募集、各種情報発信等 | 〇交流事業の実施 | 〇交流事業の実施 | 関係団体との協議・調整 ○エコツーリズム連絡会の設置支援 |  |  | 達成 | 継続 | ○エコツーリズム連絡会の開催 ○国土地理院による地域連携調査の実施 ○用瀬山系トレイル大会の開催 ○パンフレットの作成 ○地域おこし協力隊員の配置 | 750 | 750 |  |  | ・エコツーリズム連絡会の開催 ・用瀬山系トレイル大会の開催 ・ガイド養成等の実施 ・地域おこし協力隊員の配置 | 6015 | [9 empty] | 用瀬町総合支所 | 地域振興局地域振興課 観光戦略課 鳥取県東部振興監 環境保全団体等 県緑化推進委員会
|  |  | 〇登山道の整備、維持管理、案内看板等の整備 | 〇ビジターセンター、便所、東屋（避難所）等の整備 | 〇施設、登山道の維持管理等 | 遊歩道・登山道の整備、維持管理等 関係団体との連携、実施 | 120 | 120 | 達成 | 継続 | ○遊歩道・登山道の整備維持管理エコツーリズム連絡会（７団体）で実施 | 120 | 120 |  |  | ・登山道の整備、維持管理、案内看板等の整備 ・避難小屋の整備 | [10 empty] | 用瀬町総合支所 | 地域振興局地域振興課 林務水産課 環境保全団体等 県緑化推進委員会
|  | 流しびな行事の充実に向けた取り組みの推進 【ビジットとっとりの展開】 | 〇行事の充実に向けた取り組みへの支援 | 〇行事の充実に向けた取り組みへの支援 | 〇行事の充実に向けた取り組みへの支援 | ○流しびな行事への支援 ・流しびな実行委員会への参画 ・行事実施の支援 （4/2開催 参加者8,000人） | 2133 | 2133 | 達成 | 継続 | ○流しびな行事への支援 ・流しびな実行委員会への参画 ・行事実施の支援 （4/21開催 参加者5,500人 | 2133 | 2133 |  |  | 流しびな行事への支援 ・流しびな実行委員会への参画 ・行事実施の支援 （4/9、3/30開催予定） | 3766 | [9 empty] | 用瀬町総合支所 | 観光戦略課 流しびな実行委員会
⑤鳥取自動車道用瀬ICの 活用対策 | 鳥取市南部地域の観光案内の表示や青空市の設置などによる地域活性化の推進 | 観光公共サインの整備 【ビジットとっとりの展開】 | 〇観光公共サインの整備 |  |  | ○整備方法について国土交通省と協議 |  |  | 未達 | 継続 | ○ＰＡ内情報掲示板の設置協議 支所及び都市企画課、国土交通省鳥取工事事務所で協議。国土交通省鳥取工事事務所で設置の方向で調整中。 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 都市企画課 国土交通省
|  | 青空市の設置 【農林水産業の振興】 | 〇青空市の設置 | 〇青空市の設置 | 〇青空市の設置 | ○実施方法について国土交通省、地元代表者と協議 |  |  | 未達 | 継続 | ○用瀬ＰＡ利活用協議会の設置 ○用瀬ＰＡを活用した農産物等の販売に向けた協議 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 農村整備課 都市企画課 国土交通省 地域関係団体
⑥地域福祉ネットワークの充実 | 用瀬町福祉のまちづくり計画に基づく事業の実施 | 包括的支援体制の強化に向けた取り組みへの支援 【地域福祉力の向上】 | 〇小中学校の福祉学習実施に係る調整 〇ネットワーク構築に係る会議への参画 〇ふれあいサロン創設の支援等 | 〇小中学校の福祉学習実施に係る調整 〇ネットワーク構築に係る会議への参画 〇ふれあいサロン創設の支援等 | 〇小中学校の福祉学習実施に係る調整 〇ネットワーク構築に係る会議への参画 〇ふれあいサロン創設の支援等 | 用瀬町福祉のまちづくり計画運営委員会への参画 |  |  | 達成 | 継続 | ○用瀬町福祉のまちづくり計画運営委員会への参画 ○各集落単位の「ひなネット」構築に係る会議への参画 ○ふれあいサロン「ひなの里」への保育園、小学校の参加支援 ・3保育園 各2回づつ ・用瀬小3年生 2回 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 高齢社会課 障がい福祉課 鳥取南地域包括支援センター 鳥取大学 用瀬町社会福祉協議会 民生児童委員 地域医療機関等
⑦自然や歴史・文化を大切にした魅力あるまちづくり | 地域住民の文化・芸術の振興を図るとともに若者定住促進等による魅力ある地域づくりを推進する | 地域資源を活用したまちづくりの実施 【生活基盤の充実】 【ビジットとっとりの展開】 | 〇中山間地域強化方針に盛り込まれた事業の実施に向けた集落別検討 | 〇事業の実施 | 〇事業の実施 | ○輝く中山間地域創出モデル事業（計画づくり、ソフト事業）の実施支援 ・屋住地域協議会（ソフト） ・用瀬魅力工房（計画） ・用瀬宿活性化委員会（計画） | 1017.518 | 1017.518 | 達成 | 継続 | ○輝く中山間地域創出モデル事業（計画づくり、ソフト事業）の実施支援 ・用瀬宿活性化委員会（ソフト） ・別府集落（計画・ソフト） ・江波すずらん会（計画） ○実施に向けた協議 ・江波すずらん会、別府集落 | 1106 | 1106 | [13 empty] | 用瀬町総合支所 | 地域振興局地域振興課
|  |  | 〇用瀬地域活性化推進事業及び地域振興事業等の見直しと新たな事業の検討 | 〇用瀬地域活性化推進事業及び地域振興事業等の見直しと新たな事業の検討 | 〇用瀬地域活性化推進事業及び地域振興事業等の見直しと新たな事業の検討 | ○地域活性化推進事業 ・洗足山遊歩道整備作業 （洗足山遊歩隊） ・三角山周辺遊歩道整備作業 （用瀬町上方往来街並活用協議会） ・おう穴整備（駐車場整備）作業 （おう穴愛護会） ・中津美の滝整備事業 （中津美渓流を守る会） | 500 | 500 | 達成 | 継続 | ○地域活性化推進事業 ・洗足山遊歩道整備作業 （洗足山遊歩隊） ・三角山周辺遊歩道整備作業 （用瀬町上方往来街並活用協議会） ・おう穴整備（駐車場整備）作業 （おう穴愛護会） ・中津美の滝整備事業 （中津美渓流を守る会） ・三角山周辺道 （一ノ谷公園ルート） ・整備作業 （一ノ会） ○用瀬まちづくりの会設立に向けた取り組み支援 | 500 | 500 |  |  | 地域活性化推進事業の推進 | 500 | [9 empty] | 用瀬町総合支所 | 地域振興局地域振興課 県土整備部
|  | 地域住民の文化・芸術の振興 【文化芸術の振興】 | 〇生誕100年記念事業の実施など顕彰会事業実施の協議及び支援 | 〇顕彰会事業実施の協議及び支援 | 〇顕彰会事業実施の協議及び支援 | ○顕彰事業の実施 ・特別回顧展の実施 （市内ギャラリー） ・作品図録の制作 ・地元での展示実施 （佐治中央公民館） ○児童生徒芸術交流事業の実施 ・用瀬小、佐治小、千代南中で実施 ・ふれあい祭りでの作品展示 | 3500 | 3500 | 達成 | 継続 | ○生誕100年記念事業の実施 ・特別展及び式典の実施（県立博物館） ・作品図録の出版 ・地元での展示実施（大村地区公民館） ○児童生徒芸術交流事業の実施 ・用瀬小、佐治小、千代南中で実施 ・ふれあい祭りでの作品展示 | 500 | 500 | [13 empty] | 用瀬町総合支所 | 文化芸術推進課 鳥取県立博物館 前田直衞顕彰会
|  |  | 〇地域の伝統芸能継承活動の支援等 | 〇地域の伝統芸能継承活動の支援等 | 〇地域の伝統芸能継承活動の支援等 | ○地域伝統行事の情報発信支援 ・広報、ＨＰでの情報発信 | - | - | 未達 | 継続 | ○江波三番叟ツアー実施支援 ・Ｈ27.10.18 参加者22名 ○地域伝統行事の情報発信支援 ・広報、ＨＰでの情報発信 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 文化芸術推進課 地域の関係団体
⑧農業の振興 | 地域の特性にあった農産物生産のための施設整備等や販売拡大の取り組みを支援し、特産品化・ブランド化を進めるとともに、農地・農業用施設など農産物生産基盤の整備・維持管理を図る。また、集落営農の組織化・法人化、認定農業者の育成、新規就農者の研修を支援し、担い手の確保に努める。 | 農業の再生と振興 【農林水産業の振興】 | 〇農地の維持管理体制の強化と農作業受託システムの構築 〇地域おこし協力隊員の募集及び支援者確保対策の検討 | 〇生産法人化に向けた取り組みの展開 〇農業担い手の育成 〇新規就農者への支援 | 〇地域ブランド作物の定着と安定した農業生産販売の確保 | 農作業受委託の推進 |  |  | 達成 | 継続 | ○用瀬町農業を考える会の開催 ・情報の共有 ・農業の担い手育成を検討 | [15 empty] | 用瀬町総合支所 | 農業振興課 鳥取県東部農林事務所 鳥取いなば農業協同組合 グリーンもちがせなど
|  | 農産物のブランド化の推進 【農林水産業の振興】 | 〇農業関係団体との協議、地域加工グループ及び農業団体の育成・支援等 | 〇販路拡大に向けた取組の支援 | 〇販路拡大に向けた取組の支援 |  |  |  | 未達 | 継続 | ○特産米の栽培に向け農業団体と協議 ○農業再生協議会の開催 ○用瀬ファームの設立に向けた取り組み支援 | [16 empty] | 農業振興課 鳥取県東部農林事務所 鳥取いなば農業協同組合 グリーンもちがせなど

## 佐治
佐治 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | ２６年度 |  |  |  |  | ２７年度 |  |  |  |  | ２８年度 |  |  |  |  | ２９年度 |  |  |  |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性
①子育て・教育環境の充実 | 子育て環境づくりとして、地域の中で支え見守っていける環境づくりと安心して子育てができる支援体制の充実に取り組む。 | 地域で安心して子どもが育てられる教育環境の実現 【教育の充実】 | 〇放課後児童クラブの拡充と運営支援 〇場所変更等について協議、検討 | 〇放課後児童クラブの運営支援 | 〇放課後児童クラブの運営支援 | 〇放課後児童クラブの運営支援 | 3872 | 3872 | 達成 | 継続 | 〇放課後児童クラブの運営支援 | 3652 |  |  | 継続 | 〇放課後児童クラブの運営支援 | 3652 | [10 empty] | 学校教育課 佐治小学校 佐治放課後児童クラブ
②地域医療の確保による保健、医療、福祉の連携強化 | 県下で有数の過疎地域である本町にとって、医療の確保は重要である。本市で唯一国民健康保険診療所（医科・歯科）が設置され、医師の派遣を受けている。安全で安心な暮らしの確保を図るうえで、国保診療所の継続は絶対必要条件であり、高い高齢化率等、地域の実情を反映した事業の実施や医療機器等の充実に取り組む。 | 安全で安心な暮らしの確保 【保健、医療、福祉の連携強化】 | 〇地域包括ケアシステムの検討 〇医療機器等の充実 | 〇医療機器等の充実 | 〇医療機器等の充実 〇通所リハビリテーション開設 | 内視鏡購入（医科） 携帯用超音波装置（医科） ヘモクロビンA1ｃ測定器（医科） トイレ改修（歯科） | 5657 | 5424 | 達成 | 継続 | 小型分包機更新（医科） X線診断装置更新（歯科） 技工用重合器更新（歯科） 技工用ハンドピース購入（歯科） 小型滅菌器購入（歯科） | 2787 |  |  | 継続 | X線撮影装置更新（医科） 自動血球計数装置購入（医科） 滅菌器更新（歯科） レセプトコンピュータ更新（歯科） | 8002 | [9 empty] | 保険年金課 | 保険年金課
③交通弱者対策と交通の利便性の確保 | 本町の主要幹線の国道482号線や市道南岸線をはじめとする道路の危険個所の改良促進、冬期間の積雪で交通に支障をきたす恐れのある集落の融雪施設の整備改修、交通弱者の移動手段の確保に取り組む。 | 交通の利便性向上 【公共交通の確保】 | 〇佐治地域独自の運送システム（過疎地有償運送事業等）構築に向けての検討 | 〇事業開始 〇運営支援 | 〇運営支援 | 〇システム構築に向けての検討 | - | - | 未達 | 継続 | 〇システム構築に向けての検討 | - |  |  | 継続 | 〇システム構築に向けての検討 | [11 empty] | 交通政策課 まちづくり協議会
|  | 安全で安心な暮らしの確保 【生活基盤の充実】 | 〇冬期間の積雪で交通に支障をきたす恐れのある集落の融雪施設の整備改修 〇市道の拡幅改良及び危険個所の改良促進 | 〇冬期間の積雪で交通に支障をきたす恐れのある集落の融雪施設の整備改修 〇市道の拡幅改良及び危険個所の改良促進 | 〇冬期間の積雪で交通に支障をきたす恐れのある集落の融雪施設の整備改修 〇市道の拡幅改良及び危険個所の改良促進 | ・市道南岸線改良工事 ・市道津野・津無・川奥線等測量設計・改良工事 | 47700 | 37569 | 達成 | 継続 | ・市道南岸線改良工事 ・市道津野・津無・川奥線等測量設計・改良工事 | 125750 |  |  | 継続 | ・市道南岸線改良工事 ・市道津野・川奥線等測量設計・改良工事 | 104000 | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 道路課
|  | 異常気象時（大雨、大雪等）における民生の安定 | 〇町内の国道482号線の危険個所及び狭あい箇所等の改良促進 | 〇町内の国道482号線の危険個所及び狭あい箇所等の改良促進 | 〇町内の国道482号線の危険個所及び狭あい箇所等の改良促進 | 危険個所の県への事業化要望 | - | - | 未達 | 継続 | ・国道４８２号余戸地内改良工事H27年度から3ケ年間実施 ・佐治町森坪地内道路側溝改修（Ｈ27年度実施） ・古市地内歩道新設工事 | ー |  |  | 拡大 | ・国道４８２号余戸地内改良工事H27年度から3ケ年間実施 ・佐治町森坪地内道路側溝改修（Ｈ27年度実施） ・古市地内歩道新設工事 | [9 empty] | *事業主体が県なので事業費は未記載 | 佐治町総合支所 | 鳥取県土整備事務所
④住環境の充実促進・定住対策 | ①高齢化の進行が著しい本町では、買い物弱者に対する買い物代行サービス、移動販売事業は町内の第三セクターによって運営されているが、訪問頻度も週１回と少なく、消費者ニーズに応えれていない状況であり、事業の充実に取り組む。 ②生活環境基盤では地元管理の簡易水道の多くは老朽化が進み、規模が小さく点在していることから早期に安定供給が可能な水道事業への整備を推進する。 ③移住定住対策として、町内の空き公共施設等の利活用に取り組む。 | 地域で買い物が出来るなど、安心して住み続けられる地域の実現 【地域福祉力の向上】 | 〇移動販売事業の拡充（販売回数・商品の充実等） | 〇移動販売事業の拡充（販売回数・商品の充実等） | 〇移動販売事業の拡充（販売回数・商品の充実等） | ・移動販売事業（地域おこし協力隊による支援）1,395千円 ・高齢者見守り事業の試験的実施 731千円 ・運営費補助 | 2126 | 2126 | 達成 | 継続 | ・移動販売事業（地域おこし協力隊による支援）796千円 ・高齢者見守り事業の実施 485千円 ・運営費補助 | 1281 |  |  | 継続 | ・移動販売事業（地域おこし協力隊による支援） ・運営費支援 ・車輌更新補助 | 1911 | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 地域振興局地域振興課 （株）さじ21
|  | 水道の安定供給 【生活基盤の充実】 | 〇地元管理簡易水道の改良整備 | 〇地元管理簡易水道の改良整備 | 〇地元管理簡易水道の改良整備 | ・全体構想（津無） ・詳細設計（口佐治） | 40434 | 40000 | 達成 | 継続 | ・全体構想（津無） ・詳細設計（口佐治） | 171910 |  |  | 継続 | ・用地買収・補償（津無・口佐治） ・工事（口佐治） | 97945 | [9 empty] | 農村整備課 水道局 | 農村整備課 水道局
|  | 移住定住者の受入による人口維持（増加）及び後継者確保 【子育て応援の充実】 【移住・定住の促進】 | 〇空き公共施設等のあり方、利活用の推進、移住定住のための空き家活用システムの構築 〇後継者対策（婚活事業等）の推進 〇婚活サポート体制の整備 | 〇空き公共施設や空き家を活用しての移住定住者の募集、受入等 〇後継者対策（婚活事業等）の推進 | 〇空き公共施設や空き家を活用しての移住定住者の募集、受入等 〇後継者対策（婚活事業等）の推進 | ・利活用を前提とした空き家台帳の作成 ・婚活支援組織の構築 | - | - |  |  | 〇空き屋管理業務 ・婚活イベントの実施 | 1000 |  |  | 継続 | 〇空き屋管理業務 ・婚活イベントの実施 | 1000 | [8 empty] | *事業主体は五しの里佐治地域協議会 | 佐治町総合支所 | 財産経営課 政策企画課 地域振興局地域振興課 まちづくり協議会
⑤「５つの資源」を生かした地域振興 | 本町では、地域の宝である「五し」の資源を活かした地域づくりに取組んでいる。事業の推進母体である「五しの里さじ地域協議会」は地域の元気を復活することを目標に掲げ、田舎暮らし体験や林業体験などによる体験滞在型観光事業を積極的に推進している。 今後、山王谷地域を拠点として更に都市部からの観光客等の交流人口を増加させ、地域の活性化を図るため、「たんぽり荘」や「山王谷キャンプ場」の施設改善等に取り組む。また、協議会の育成支援、地域の特性を活かした新たな体験メニュー・観光ツアーの企画、グリーンツーリズムの拡大、全国に誇れる佐治谷話の保存伝承など地域一丸となった集客・交流の強化にも取り組む。 | 観光事業の推進体制整備と広域連携による入込客の増加 【ビジットとっとりの展開】 | 〇観光事業の推進体制整備（支部組織の設置） 及び広域連携体制の構築 〇「五しの里さじ地域協議会」の育成支援（地域内組織の再編と充実） 〇たんぽり荘をはじめとする山王谷地域の施設修繕と充実 | 〇たんぽり荘をはじめとする山王谷地域の施設修繕と充実 | 〇たんぽり荘をはじめとする山王谷地域の施設修繕と充実 | 〇たんぽり荘をはじめとする山王谷地域の施設修繕と充実 |  |  |  | 継続 | 〇たんぽり荘をはじめとする山王谷地域の施設修繕と充実 ・山王谷遊歩道の整備 3,581千円 | 3581 |  |  | 継続 | 〇たんぽり荘をはじめとする山王谷地域の施設修繕と充実 | [10 empty] | 佐治町総合支所 | 観光戦略課 鳥取市観光コンベンション協会 （株）さじ21 五しの里さじ地域協議会
|  | 地域の特性を活かした新たな体験メニュー・観光ツアーの企画等による地域活性化 【ビジットとっとりの展開】 | 〇シャワークライミング、ツリーイング、川床事業等の実施 〇さじ谷話しの保存伝承と活用及び後継者育成 〇グリーンツーリズムの拡大、充実（中山間ふるさと体験活動支援事業の継続と充実） | 〇さじ谷話しの保存伝承と活用及び後継者育成 〇近畿教育旅行の受入推進 | 〇さじ谷話しの保存伝承と活用及び後継者育成 〇近畿教育旅行の受入推進 | 〇シャワークライミング、ツリーイング（地域おこし協力隊による支援） 〇さじ谷話しの保存伝承と活用及び後継者育成 〇グリーンツーリズムの拡大、充実（中山間ふるさと体験活動支援事業の継続と充実） ・近畿教育旅行の受け入れ推進 | 996 | 996 | 達成 | 継続 | 〇シャワークライミング、ツリーイング（地域おこし協力隊による支援）996千円 〇さじ谷話しの保存伝承と活用及び後継者育成 〇グリーンツーリズムの拡大、充実（中山間ふるさと体験活動支援事業の継続と充実） 10,995千円 ・近畿教育旅行の受け入れ推進 | 996 |  |  | 継続 | 〇シャワークライミング、ツリーイング（地域おこし協力隊による支援） 〇さじ谷話しの保存伝承と活用及び後継者育成 〇グリーンツーリズムの拡大、充実（中山間ふるさと体験活動支援事業の継続と充実） ・近畿教育旅行の受け入れ推進 ・観光振興検討会の開催 | 996 | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 観光戦略課 鳥取県東部振興監 （株）さじ21 佐治民話会 五しの里さじ地域協議会
⑥産業振興 ［農林業の振興］ | 本町の農林業の現状は、就業者の高齢化による担い手不足の進行、農産物、木材などの安価な輸入品の増加による競争力の低下などにより不安定な経営状況である。 このため、廃園や耕作放棄地が増加し、山林では十分な手入れがされていない山が急激に増加している。今後は意欲ある担い手への農地集積や農作業受託体制の拡充、荒廃地の再生・利活用、新たな特産品の開発に取り組む。特に飯盛山地内の耕作放棄地の利活用の方策について検討する協議会の立ち上げは、本町全体の耕作放棄地の活用についてのモデルとなるもので、他の耕作放棄地対策などによい影響を及ぼしている。 また、特産物（梨等）の有利販売事業（インターネット・プチマルシェ等）の取組み、手作り梨工房をはじめとする各種加工グループの育成・支援、有害鳥獣解体処理施設の整備など過疎地域の活性化を図るため、地域の特色ある資源を活用した産業振興に取り組む。 | 就業者の高齢化等による担い手・後継者不足の改善【農林水産業の振興】 | 〇後継者・担い手確保対策 〇担い手等への集積による規模拡大と農地保全 〇農作業受託体制の拡充（農業機械の整備、更新） | 〇後継者・担い手確保対策 〇担い手等への集積による規模拡大と農地保全 〇農作業受託体制の拡充（農業機械の整備、更新） | 〇後継者・担い手確保対策 〇担い手等への集積による規模拡大と農地保全 〇農作業受託体制の拡充（農業機械の整備、更新） | 〇後継者・担い手確保対策 〇担い手等への集積による規模拡大と農地保全 | - | - | 未達 | 継続 | 〇農作業受託体制の拡充（農業機械の整備、更新）田植機購入補助 3,645千円 | 3645 |  |  | 継続 | 〇後継者・担い手確保対策 〇担い手等への集積による規模拡大と農地保全 〇農作業受託体制の拡充（農業機械の整備、更新） | 1428 | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 農業振興課 農業委員会 （株）さじ21 鳥取いなば農協協同組合
|  | 荒廃地の再生・利活用の推進 【農林水産業の振興】 | 〇飯盛山をはじめとする荒廃農地の再生、利活用（協力隊による再生活動、耕作者募集等） 〇地域内の農地管理組織の設置及びシステムの構築 | 〇飯盛山をはじめとする荒廃農地の再生、利活用（耕作者募集等） 〇地域内の農地管理システムの運用 | 〇飯盛山をはじめとする荒廃農地の再生、利活用（耕作者募集等） 〇地域内の農地管理システムの運用 | 〇飯盛山をはじめとする荒廃農地の再生、利活用（地域おこし協力隊による支援） | 1428 | 1428 | 達成 | 継続 | 〇飯盛山をはじめとする荒廃農地の再生、利活用（地域おこし協力隊による支援） | 1796 |  |  | 継続 | 〇飯盛山をはじめとする荒廃農地の再生、利活用（地域おこし協力隊による支援） | 3187 | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 農業振興課 農業委員会 鳥取県東部農林事務所 鳥取県農業改良普及所 鳥取いなば農協協同組合 飯盛山生産組合
|  | 手作り梨工房をはじめとする各種加工グループの育成・支援 【農林水産業の振興】 | 〇手作り梨工房をはじめとする各種加工グループの販路拡大と運営支援（協力隊による調査支援活動） | 〇手作り梨工房をはじめとする各種加工グループの販路拡大と運営支援 | 〇手作り梨工房をはじめとする各種加工グループの販路拡大と運営支援 | 地域おこし協力隊による販路拡大支援（ネット販売） | 598 | 598 | 達成 | 継続 | 〇手作り梨工房をはじめとする各種加工グループの販路拡大と運営支援 | - |  |  | 継続 | 〇手作り梨工房をはじめとする各種加工グループの販路拡大と運営支援 | - | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 農業振興課 鳥取県農業改良普及所 手づくり梨工房
|  | 有害鳥獣被害の減少と有効活用の推進 【農林水産業の振興】 | 〇空き公共施設等を活用した解体処理施設の整備（協力隊による調査支援） 〇鳥獣肉の有効活用による新商品開発 | 〇狩猟者増加対策 〇新メニュー、商品の開発及び販路拡大等 | 〇狩猟者増加対策 〇新メニュー、商品の開発及び販路拡大等 | 〇狩猟者増加対策 （地域おこし協力隊による支援） | 38 | 38 | 達成 | 継続 | 〇狩猟者増加対策 （地域おこし協力隊による支援）９ | 254 |  |  | 継続 | 〇狩猟者増加対策 （地域おこし協力隊による支援）９ | 850 | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 農業振興課 佐治猟友会
|  | 特産品の振興と新たな商品開発の推進 【農林水産業の振興】 | 〇20世紀梨をはじめとする果樹の維持拡大対策 〇チコリ、桑、カシス等の特産品化（協力隊等による試験栽培） 〇プチマルシェ等の取組み （協力隊による調査支援、実施者募集等） | 〇20世紀梨をはじめとする果樹の維持拡大対策 〇地域特性を活用した新作物の導入検討 〇プチマルシェ等の拡大、充実 | 〇20世紀梨をはじめとする果樹の維持拡大対策 〇地域特性を活用した新作物の導入検討 〇プチマルシェ等の拡大、充実 | ○プチマルシェ等の拡大、充実（地域おこし協力隊による支援）200千円 ・チコリ生産部会への活動補助（栽培、販売戦力）690千円 | 890 | 890 | 達成 | 継続 | 〇プチマルシェ等の拡大、充実（地域おこし協力隊による支援）1,196千円 ・20世紀梨をはじめとする果樹の維持拡大対策（農薬移動散布機購入補助） 806千円 ・チコリ生産部への活動補助（視察研修、販路拡大）184千円 | 2186 |  |  | 継続 | ○プチマルシェ等の拡大、充実（地域おこし協力隊による支援）1,196千円 ・20世紀梨をはじめとする果樹の維持拡大対策（農薬移動散布機購入補助） 806千円 ・チコリ生産部への活動補助（視察研修、販路拡大）184千円 | 2186 | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 農業振興課 鳥取いなば農協協同組合
⑦産業振興 ［和紙産業の振興］ | 本町の和紙は伝統工芸品として全国で最初に産地指定を受け、地域ブランドとして全国に発信している。しかし、近年は外国産の和紙等に押され販売が低迷し、経営的に不安定な状況にあり後継者の育成も困難になっている。 今後は新たな事業展開など、今までとは異なった斬新な取組みを行い需要の拡大を図るとともに、後継者の育成やＵＪＩターンによる新たな人材を受け入れ、青谷町と共同で全国級のイベントを開催するなど因州和紙の認知度を高め、和紙の利用拡大に向けた取り組みを行う。 | 和紙産業の振興と全国級のイベント開催等による因州和紙の認知度向上及び利用拡大 【工業の振興】 | 〇後継者確保、育成（希望者公募等） 〇書道パフォーマンス、剪画等による新たな商品開発 〇市内の産地（佐治、青谷）の連携体制の構築 | 〇後継者確保、育成（希望者公募等） 〇市内の産地（佐治、青谷）共同で全国級のイベント開催（「文房四宝まつり」等） | 〇後継者確保、育成（希望者公募等） 〇市内の産地（佐治、青谷）共同で全国級のイベント開催（「文房四宝まつり」等） | 〇後継者確保、育成（地域おこし協力隊による支援） | 399 | 399 | 達成 | 継続 | 〇後継者確保、育成（地域おこし協力隊による支援） | 1196 |  |  | 継続 | 〇後継者確保、育成（地域おこし協力隊による支援） | 1992 | [9 empty] | 佐治町総合支所 | 経済戦略課 かみんぐさじ あおや和紙工房
⑧地域防災力の充実 [地域共通課題] | 大規模化・複雑化する災害や新たな危機に対して迅速、的確に対応するため、危機管理体制の充実・強化に取り組む。具体的には地域の防災活動の中核を担う人材育成・確保や地区防災マップの作成、災害時要援護者支援体制の整備など、災害対応力の向上に向けて自主防災組織などの関係者と連携した取り組みを行う。 | 地域の災害対応力の強化 【地域防災力の充実】 | 〇町内在住、勤務者を中心に団員を確保すると共に、分団を再編して有事の際の活動が不安なくできるような体制の構築 〇緊急事態に対応できるための「ドクターヘリ」の場外離着陸場の確保 〇自主防災会防災班の再編と共助体制の再構築 〇自主防災会の装備充実 | 〇団員勧誘 〇自主防災会の装備充実 | 〇団員勧誘 〇自主防災会の装備充実 | ・団員勧誘の実施 ・各自主防災会との協議・アンケート調査の実施 ・防災資機材整備事業の推進 | 5200 | 1709 | 未達 | 継続 | ・団員勧誘の実施 ・各自主防災会との協議・アンケート調査の実施 ・防火水槽の整備 ・佐治町地域防災等検討会の設置 ・防災資機材の整備事業の推進 | 7300 |  |  | 継続 | ・団員勧誘の実施 ・各自主防災会との協議・アンケート調査の実施 ・佐治町地域防災等検討会の機能強化 ・防災資機材の整備事業の推進 | 2000 | [8 empty] | ・H26年度は防火水槽の施工用地が未確定のため実施出来なかったが、Ｈ27年度に事業費5,771千円で施工し、事業完了。 Ｈ27年度の防火水槽の予算額は6,800千円。 ・防災資機材整備事業１０集落 500千円 | 佐治町総合支所 危機管理課 | 危機管理課 鳥取県東部広域行政管理組合 消防佐治地区団 各自主防災会

## 気高
気高 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | ２６年度 |  |  |  |  | ２７年度 |  |  |  |  | ２８年度 |  |  |  |  | ２９年度 |  |  |  |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性
①交流のまちづくり | 気高地域のにぎわい創出と地域経済の活性化のため交流人口の拡大を図る。気高「道の駅」の整備及び周辺道路の整備促進、世界ジオパークエリア拡大による地域資源の魅力アップ、情報発信に取り組む。 | にぎわい創出と地域経済の活性化、交流人口の拡大 【ビジットとっとりの展開】 | 〇気高「道の駅」建設 〇基本構想、基本計画に基づく事業実施 |  |  | 整備基本構想、基本計画の策定 | 9000 | 8986 | 達成 | 継続 | ・4/15～5/15 市民政策コメントを実施 ・4/27、4/30、5/11に西地域で市民説明会を開催 |  |  |  |  | 基本設計策定、用地購入など | 218629 | [9 empty] | 都市企画課 | 観光戦略課 鳥取市西商工会
|  |  | 〇街づくり会社（仮称）の設立 〇街づくり会社の設立出資者募集 | 〇道の駅管理運営 |  | 街づくり会社設立に向けた体制づくり | 2403 | 851 | 達成 | 継続 | 街づくり会社設立に向けた体制づくり ・6/12、7/23開催の鳥取市西いなば地域振興会議においてまちづくり会社設立に向けて協議。会社の名称を「株式会社まちづくり西いなば」に決定。 ・9/9 第１回発起人会を開催 | 3029 | 3029 |  |  | 街づくり会社設立に向けた体制づくり | 3171 | [9 empty] | 気高町総合支所 | 観光戦略課 鹿野・青谷町総合支所 鳥取市西商工会
|  | 山陰道鳥取西道路開通に伴うインターチェンジ接続道路の整備 【生活基盤の充実】 | 〇関係機関との協議 | 〇整備計画・方針等に基づき事業推進 | [6 empty] | 市道浜村乙亥正線道路改良工事電柱移転等、3工区（排水構造物、下層路盤）整備中 | [16 empty] | 都市企画課 道路課 鳥取市西商工会
|  | 世界ジオパークエリア拡大に伴うガイドの育成 【ビジットとっとりの展開】 | 〇ジオ関連ガイドの養成、活動支援 | [7 empty] | 鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知をはかり、ヤサホーガイドの会（ 気高町観光ガイドの会）において新たに4名のガイドが誕生。 | [15 empty] | 気高町総合支所 | 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 鹿野・青谷町総合支所
|  | 世界ジオパークエリア拡大に伴う既存イベントの充実、近隣３町連携のイベントの開催 【ビジットとっとりの展開】 | 〇既存イベントの整理 ○「2015全国フットパスの集いin鳥取西いなば」開催支援 | 〇ジオパーク資源を活用したイベント企画 | 〇ジオパーク資源を生かした企画実施 | 地域おこし協力隊員を中心に３町連絡・調整会の設立に向けた体制づくり | 2403 | 851 | 達成 | 継続 | 〇既存イベントの整理 ○「2015全国フットパスの集いin鳥取西いなば」開催支援 （10/24～10/25開催） | 3029 | 3029 |  |  | 各地域の資源の掘り起し | 3171 | [9 empty] | 気高町総合支所 | 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 鹿野・青谷町総合支所
②新しい風のまちづくり | 浜村温泉の再生と気高地域の活性化に向けて、「芸術のまちづくり」の推進や既存イベントのブラッシュアップのための体制の見直しなどに取り組む。 | 年間を通して集客できるストーリー性をもったイベントを戦略的に実施する 【文化芸術の振興】 【ビジットとっとりの展開】 | 〇地元芸術のまちづくり団体との協働による浜村温泉映画祭の開催及び体制づくり | 〇映画ロケ誘致やアートインレジデンス（滞在創作活動）を希望する芸術家等の人材誘致の推進 | 〇芸術のまちづくりの推進 | ・気高地域をロケ地として撮影された短編映画「平穏な日々、奇蹟の陽」の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 | 1118 | 644 | 達成 | 継続 | ・気高地域をロケ地として撮影された短編映画「幻の漁火」の上映会を開催 ・2/7 浜村温泉映画祭の開催 ・8月、11月「幻の漁火」ロケ支援 | 653 | 683 | 達成 | 継続 | ・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援 | 650 | [9 empty] | 気高町総合支所 | 地域振興局地域振興課 文化芸術推進課 まちづくり協議会 ことるり舎
|  |  | 〇イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催 | 〇イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催 | 〇イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催 | 貝がら節祭り、気多の市、ときめきまつり | 5147 | 5147 | 達成 | 継続 | ・7/25 第14回気多の市開催 ・8/7～8/8 貝がら節祭り開催 ・10/31～11/1 ときめきまつり開催 | 5124 | 5124 | 達成 | 継続 | 第15回気多の市開催 貝がら節祭り開催 ときめきまつりの開催 | 5124 | [9 empty] | 気高町総合支所 | 観光戦略課 気高町文化協会
|  | 多極型コンパクトシティの実現 【生活基盤の充実】 | 〇気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進 | 〇気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進 |  | ・気高地区地域生活拠点再生整備計画の策定 ・3/13 気高地区地域生活拠点再生整備計画（委員会提案）を市長に提出（平成28年度から事業化予定） | 3435 | 3059 | 達成 | 継続 | 都市再生整備計画事業（気高地区） |  |  |  |  | 浜村駅前広場整備事業 測量設計業務 | 3000 | [9 empty] | 都市企画課 | 道路課 都市環境課
③地域産業のまちづくり | 特産品のブランド化、生産基盤整備、販売拠点・販売リートの整備、６次産業化の促進 | 儲かる経営、後継者の確保 【農林水産業の振興】 | 有機農業・生姜・・白ネギ・はま茶栽培農家・グループ等との意見交換会開催 | 特産品のブランド化・しょうが・白ネギ等の生産拡大 |  | 日光・瑞穂生姜生産団体へのアンケート実施 |  |  | 達成 | 継続 | [17 empty] | 農業振興課 鳥取いなば農業協同組合
|  |  | ○農産物販売拠点（道の駅を拠点として）販売ルートの開拓を図る ○集落営農組織化を図る |  |  | 道の駅建設に伴う各種調査実施 |  |  | 未達 | 継続 | 27年7月下光元・夏ケ谷の集落営農法人化説明会開催 |  |  | 未達 | 継続
|  |  | 生産者・加工グループ等との意見交換会開催 | 農産物加工施設を中心として、特産品の加工開発・販売を進める |  | 農産物加工施設を利用した特産品開発を検討中 |  |  | 未達 | 継続 | 農産物加工施設を利用した特産品開発を検討中 |  |  | 未達 | 継続
|  | 企業誘致の推進 【工業の振興】 | 〇用地の検討 | 〇用地確保・整備、企業誘致の推進 | 〇企業誘致の推進 | [5 empty] | 町内の立地可能場所の情報提供を企業立地支援課に随時行っている。「道の駅」建設に併せてホームセンター他2～3件の立地の計画がある。 | [16 empty] | 企業・立地支援課
|  | 特産品を活かしたまちづくり 【農林水産業の振興】 | 〇「しょうが」「塩さば」を活用したイベントの定期的な開催、イベントの拡充 |  |  | しょうがぽかぽかフェスタ2015 | 400 | 874 | 達成 | 継続 | ・11/1 日光新生姜祭り開催 ・2/7 しょうがぽかぽかフェスタ2016開催 | 865 | 835 | 達成 | 継続 | 日光新生姜祭り しょうがぽかぽかフェスタ2017 | 868 | [9 empty] | 気高町総合支所 | 農業振興課 地元生産者団体
④教育のまちづくり | 気高地域内の小学校のあり方の検討、方向性の決定。学校と保護者や地域住民が連携し、魅力ある学校、地域づくりを行う。 | 小学校のあり方の方向性 【教育の充実】 | 〇自治会、まちづくり協議会、ＰＴＡなど関係者による検討組織の立ち上げに向けた準備会の開催 ○考える会の開催 | 〇地区ごとに学校の在り方について検討し、結論の出た校区より方向性を決定 |  | 準備会・考える会の開催 |  |  |  |  | ・逢坂地区において「逢坂の教育を考える会」を設立し、会議を開催 ・小学校の現状と課題についてとりまとめ中 ・保育園の保護者を対象に説明会を開催 | [15 empty] | 校区審議室 気高町総合支所 | 地区公民館 校区審議室 保育園保護者会 学校PTA まちづくり協議会ほか
|  | 鳥取市版コミュニティ・スクールの試験導入 | ○学校、保護者、地域住民、関係団体による試験導入に向けた検討 | ○試験導入 | ○効果の検証 | [5 empty] | H27年4月の「逢坂の教育を考える会」において、コミュニティスクールの概要等を説明。 今後さらに検討を重ねていく予定。 | [16 empty] | 地区公民館 まちづくり協議会
⑤安心・安全のまちづくり | 近年想定外の災害が発生しており、地区、集落単位の防災マップ作りや避難訓練を実施するなど防災に取り組む。また、地域防災拠点として総合支所の整備方針を検討する。 | 地区、集落単位の防災マップ作り 【地域防災力の充実】 | 〇各地区防災マップ作成支援 | 〇集落防災マップ作成支援 | 〇防災マップを利用した避難訓練 | [5 empty] | 気高町地域福祉推進協議会が支援し、集落単位で防災福祉マップを作成。１集落を除きマップが完成し、現在、平成27年度分の更新に各集落で取り組んでいる。 | [16 empty] | 危機管理課 気高地区自主防災会
|  |  | 〇要援護者救助避難訓練 | 〇地区消防団と自主防災会との合同訓練 | 〇防災マップを利用した避難訓練 | [5 empty] | 自主防災会単位での避難訓練において、避難行動要援護者の救助訓練が実施できないか検討している。 | [16 empty] | 危機管理課 気高地区自主防災会 気高地区消防団
|  |  | 〇避難行動要支援者支援制度の普及を推進し、加入促進を図る | [7 empty] | 鳥取市自治連合会、鳥取市民生委員・児童委員協議会に対象者名簿を配布して、加入促進のお願いをしている。 | [16 empty] | 障がい福祉課
|  | 総合支所の整備 【地域防災力の充実】 | 〇整備方針の決定 | 〇整備方針に基づく事業推進 | [6 empty] | 4月 地域振興会議にて総合支所整備について説明 5月 地域振興会議において既存建物の活用について協議 7月 地域振興会議において全総合支所の状況を報告 | [16 empty] | 財産経営課 庁舎整備局

## 鹿野
鹿野 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | ２６年度 |  |  |  |  | ２７年度 |  |  |  |  | ２８年度 |  |  |  |  | ２９年度 |  |  |  |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性
①地場産業の振興 | 農畜産物の振興 | 地域ブランドの確立と生産量確保及び販路拡大 【農林水産業の振興】 | 〇そば、生姜及び白ネギの生産拡大 | 〇道の駅との連携による販路拡大と6次産業化を目指した新たな加工品の開発 | 〇特産品の6次産業化と安定供給 | そば及び生姜の生産拡大 | 1160 | 845 | 未達 | 継続 | ●そば生産奨励金制度の周知、そば栽培講習会開催 ●生姜栽培講習会等の開催等 | [15 empty] | 農業振興課 | 農業振興課 鹿野そば生産組合 鹿野生姜生産組合
|  |  | 〇販売促進活動の推進 | 〇生産拡大 | 〇安定供給による販路拡大 | 地鶏の販売促進支援、PR活動支援 | 44 | 44 | 未達 | 継続 | 各種イベントにおいて、（株）ふるさと鹿野が中心となり鳥取地どりピヨをPR | [15 empty] | 地域振興局地域振興課 | 地域振興局地域振興課 農業振興課 （株）ふるさと鹿野 鳥取地どり生産協議会
|  |  | 〇有害鳥獣駆除体制の整備とジビエの有効利用 | 〇販路開拓 | 〇販路拡大 | ●いなばのジビエ推進協議会と連携して活動 ●若手狩猟者の確保（新規5名） ●解体技術講習会の実施 |  |  |  |  | ●いなばのジビエ推進協議会と連携して活動 ●若手狩猟者の確保（新規9名） ●解体技術講習会の実施 | [16 empty] | 農業振興課 シシボタンの会
②文化・芸術の推進 | 文化・芸術の町として更なるアピールをするとともに、年間を通したにぎわいを創出するため、若いアーティストが活動できる環境整備の支援を行う | 鹿野町民音楽祭や鳥の演劇祭などの継続開催 【文化芸術の振興】 | 〇開催支援の継続 | 〇開催支援の継続 | 〇開催支援の継続 | 鹿野町民音楽祭事業補助金 | 3200 | 3200 | 達成 | 継続 | 鹿野町民音楽祭事業補助金 鹿野ふるさとミュージカル上演 「音楽劇 さくら姫」 日時 平成28年2月28日 午後2時～ 場所 鳥取市民会館 | 3200 | 3200 |  | 継続 | 鹿野町民音楽祭事業補助金 | 3200 | [9 empty] | 鹿野町総合支所 | 文化芸術推進課
|  | アーティスト・イン・レジデンスの推進 【文化芸術の振興】 | 〇制作場所や展示場所の確保と情報発信 | 〇制作場所や展示場所の提供と人材確保 | 〇身近に文化を感じることができる環境作り |  |  |  | 未達 | [18 empty] | 文化芸術推進課
|  | 亀井踊りの継承 | 〇小中学校と連携した取り組みの検討 | 〇小中学校と連携した後継者の育成 | 〇後継者の確保 | 亀井踊り保存会がいんしゅう鹿野盆踊り等の町内イベントで踊りを披露しPR活動を実施 |  |  |  | 継続 | 亀井踊り保存会がいんしゅう鹿野盆踊り等の町内イベントで踊りを披露しPR活動を実施 | [16 empty] | 亀井踊り保存会
|  | 菅笠等の伝統継承 【ビジットとっとりの展開】 | 〇新商品開発と後継者育成 | 〇販路拡大、情報発信及び後継者確保 | 〇製品の安定供給と販売量の増加 | 菅を使った新商品（鍋敷き）の試作 |  |  |  | 継続 | 未実施 | [16 empty] | 地域振興局地域振興課 「鹿野すげ笠を守る会」
③交流人口の増加 | まちづくり活動組織との情報の共有を図り、効果的な情報発信や連携した取組によって、人が訪れる魅力あるまちを創出するとともに、国内観光客の誘客と併せ、日本文化体験の受入体制を整備し、海外観光客の誘客に取り組む | 新たな魅力創出による観光客の誘致 【ビジットとっとりの展開】 | 〇観光客の受け入れ体制の整備及び日本文化体験メニューの創出などによる海外観光客誘致の検討 | 〇西いなば地域振興協議会との連携による情報発信 | 〇海外観光客向け観光メニューの継続した開発 | ●鹿野城跡公園の魅力アップと情報発信 ・3月下旬-4月上旬 桜ライトアップ HP掲載 ・11月下旬-12月上旬 紅葉だよりHP掲載 |  |  |  | 拡大 | ●鹿野城跡公園の魅力アップと情報発信 ・3月下旬-4月上旬 桜の開花状況、桜ライトアップHP掲載 ・9月下旬 ヒガンバナだよりHP掲載 ・11月下旬-12月上旬 お城山紅葉だよりHP掲載 ●西いなば振興協議会との連携により、体験プログラムを検討 | [16 empty] | 観光戦略課 鳥取砂丘・ジオパーク推進課
|  | 宿泊拠点施設の整備 【ビジットとっとりの展開】 | 〇国民宿舎「山紫苑」の整備方針の決定 | 〇方針に基づく施設整備 | [23 empty] | 観光戦略課 （株）ふるさと鹿野
|  | 着地型観光の推進 【ビジットとっとりの展開】 | 〇各種体験メニューの調査・研究 | 〇受け入れ体制の確立と西いなば地域振興協議会との連携による情報発信 | 〇体験メニューの拡充 | [5 empty] | ●いんしゅう鹿野まちづくり協議会が中心となり、観光農園整備に向けた「植樹ツアー」を試験実施 ●（再掲）西いなば振興協議会との連携により、体験プログラムを検討 | [16 empty] | 観光戦略課 NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会 各まちづくり協議会 鳥取市西商工会
④移住・定住の促進 | 空き家の有効活用と支援策について、自治会など地域との情報共有を進め、若者の移住定住を促進し集落維持につなげる | 空き家の有効利用 【移住・定住の促進】 | 〇賃貸借対象の空き家改修制度の調査・研究 | 〇空き家の確保と定住促進 | 〇空き家の確保と定住促進 | 空き家運営業務委託（NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会） | 1000 |  | 達成 | [17 empty] | 地域振興局地域振興課 | 建築指導課 地域振興局地域振興課 NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会
|  | 企業誘致による若者の移住定住者の増加 【工業の振興】 | 〇企業誘致 | 〇企業誘致と情報環境整備の検討 | 〇企業誘致 | 未実施 |  |  | 未達 |  | 未実施 | [16 empty] | 企業立地・支援課
| 公共交通システムの構築 | 公共交通空白地の解消 【公共交通の確保】 | 〇オンデマンド交通の運行事業検討 | 〇オンデマンド交通の試行 | 〇オンデマンド交通の運行 | 未実施 |  |  | 未達 |  | 未実施 | [16 empty] | 交通政策課
⑤教育環境の充実 | 「鹿野地域の教育を考える会」がまとめる「将来の学校の在り方」に沿って、安心して子育てが出来る教育環境の整備・推進を図る | 【教育の充実】 | 方針決定を受け、地域と一体となった教育環境の整備方法の検討 |  |  | 将来の学校の在り方についてのアンケート実施及び意見集約と方針決定 | 0 | 0 | 達成 | 継続 | 鹿野地域の教育を考える会で、「小中一貫校とし、コミュニティスクールとする」という要望書を市長及び教育長に提出 | 0 | 0 | 達成 | 継続 | 小中一貫校に向けての検討 | 0 | [9 empty] | 鹿野町総合支所 | 学校教育課
Note on I5: 生姜480 そば種子4 ソフト事業361
Note on H6: ・アドバイザー旅費23,600円 ・地鶏メニュー原材料 20,000

## 青谷
青谷 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | ２６年度 |  |  |  |  | ２７年度 |  |  |  |  | ２８年度 |  |  |  |  | ２９年度 |  |  |  |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性
①地域コミュニティの増進、活力のあるまちづくり | １．青谷地区を中心としたコンパクトなまちづくりを進め、憩いや賑わいの空間を創出する。 ２．全体的に人口が減少し高齢化が進む状況の中、各地区公民館は地区の特性を活かした事業に取り組んでいく。 ３．青谷高等学校は、特色のある取り組みや地域との繋がり強化に取り組む。 | 地域生活拠点の整備 【生活基盤の充実】 【工業の振興】 | 〇青谷憩いの場整備等 |  |  | ・青谷賑わいの場整備工事 ・青谷憩いの場設計業務 | 35900 | 24471 | 達成 | 継続 | ・福井田川親水護岸設計業務 ・旧中央公民館解体設計業務 | 10300 | 5999 | 達成 | 拡大 | ・福井田川親水護岸整備工事 ・中央公民館解体工事等 | 62564 | [9 empty] | 青谷町総合支所 都市企画課 | 都市企画課 市民委員会
|  |  | 〇JR駅前広場周辺整備等 | 〇JR駅前広場周辺整備等 | [23 empty] | 都市企画課 市民委員会
|  |  | 〇企業誘致 | 〇企業誘致 | 〇企業誘致 | 立地可能な用地の把握 | [20 empty] | 青谷町総合支所 企業立地・支援課 | 企業立地・支援課
|  | 地域活性化イベントの再構築 | 〇鳥取市西いなば地域振興グランドデザインとの連携 〇地域活性化イベントの再考・定着 | 〇地域活性化イベントの再考・定着 |  | 現状把握・見直し検討、関係機関等との協議 |  |  |  |  | 各種イベントを大幅に見直し、地域資源、賑わいの創出を主題とした取り組みへの方向転換を推進した。 |  |  |  |  | 青谷地域の一大イベントであった「青谷ようこそまつり」を全面的に見直し、和紙産地としての強化及びまちなか周遊型のイベントとして実施する。 | [10 empty] | 青谷町総合支所 | 青谷地域づくり連絡協議会 青谷町文化協議会 青谷ようこそまつり実行委員会
|  | 地域コミュニティの充実 【協働のまちづくりの推進】 | 〇各地区のまちづくりリーダーの発掘 〇各地区のまちづくりリーダーの育成 〇各地区公民館周辺整備検討 | 〇各地区のまちづくりリーダーの育成 〇各地区公民館周辺整備検討 | [6 empty] | まちづくりリーダーの発掘、新たな若者団体の育成に繋げるため、地域振興特定予算の見直しを行った。 |  |  |  |  | まちづくりに住民が積極的に関わることを期待し、見直したイベント等を積極的に推進する。 | [11 empty] | 協働推進課 生涯学習・スポーツ課 各地区公民館 各地区まちづくり協議会
|  | ①「卓球のまち青谷」の復活 ②国際交流事業の継続、拡大 ③保育園、小中高との連携強化 【教育の充実】 【スポーツ・レクリエーションの振興】 【ビジットとっとりの展開】 【交流拠点の魅力創出】 | 〇青谷高等学校存続に向けた組織立ち上げ 〇「卓球のまち青谷」復活に向けて町民の意識改革・卓球大会の開催 〇各種イベント等への参画 〇留学生の受け入れ 〇人材育成（通訳等） 〇郷土愛を育む事業 （青谷再発見、子どもガイド養成） 〇国際交流イベントの推進 | 〇郷土愛を育む事業 （青谷再発見、子どもガイド養成） 〇留学生の受け入れ 〇人材育成（通訳等） |  | ・１２月、青谷高等学校存続に向けた組織「青谷高等学校のあり方を考える協議会」を立ち上げた。 |  |  |  |  | 「卓球のまち青谷復活」に向け、８月に高校卓球部員による卓球教室を開催した。 近府県の中学校の参加による「第１回青谷オープン卓球大会」を開催し、地域、高校一体となって取り組んだ。 市及び青谷高等学校の共催事業である「日中韓高校生国際シンポジウム」を開催し、国際交流の意識を高めた。 青谷高校生と地域の繋がりを強めるため、各種イベント等への参画を行った。 |  |  |  |  | 青谷高等学校の魅力アップ、入学志願者増を図るため、地域、高校、行政が一体となり課題に取り組んでいく。 さらなる国際交流の取り組みを推進するため、シンポジウムを廃止し、地域との関わりを強化するため、「日中韓国際交流事業」として見直し、地域住民も大いに参画することとした。 | [10 empty] | 青谷町総合支所 | 政策企画課 学校教育課 生涯学習・スポーツ課 青谷小学校 青谷中学校 青谷高等学校 すくすく保育園 鳥取市青谷国際交流協会
②地域資源の有効活用による、魅力あるまちづくり | 歴史的資源・自然的資源・農産物を含む地場産品・文化的資源などを道の駅を核として有効活用した取組を進めることが、中山間地域対策に重要であり、住民が誇れるまち・魅力あるまちをめざし交流人口の拡大を図る。 | 地場産業の育成 【農林水産業の振興】 【ビジットとっとりの展開】 | 〇地場産業の現状把握 |  |  | 生産品目・出荷量調査 ・農産物・加工品等 ・因州和紙 農業公社を中心とした市場調査と販売網の拡充 ・都市交流（池田市） ・ふるさと納税 JA農業施策 担い手育成と後継者の確保 | 0 | 0 |  |  | 生産品目・出荷量調査 ・農産物・加工品等 ・因州和紙 農業公社を中心とした市場調査と販売網の拡充 ・都市交流（池田市） ・ふるさと納税 JA農業施策 担い手育成と後継者の確保 | 0 | 0 |  |  | 農業公社を中心とした市場調査と販売網の拡充 ・都市交流（池田市） ・ふるさと納税 JA農業施策 担い手育成と後継者の確保 | [11 empty] | 農業振興課 農業委員会事務局 経済・雇用戦略課
|  |  | 〇特産品の販路拡大 | 〇特産品の販路拡大 | [23 empty] | 農業振興課 経済・雇用戦略課
|  |  | 〇担い手育成と後継者の確保 | 〇担い手育成と後継者の確保 | 〇担い手育成と後継者の確保 | [22 empty] | 農業振興課 農業委員会事務局 経済・雇用戦略課
|  |  | 〇夏泊朝市の実施・地域の活性化・交流人口の拡大 |  |  | 夏泊朝市の実施・地域の活性化・交流人口の拡大 | 194 | 194 |  |  | 漁村地域交流人口の拡大 ・PR活動 ・開催日数の増加 | 200 | 200 |  |  | 漁村地域の活性化 ・PR活動の拡大 ・第6次産業化検討 | [10 empty] | 青谷町総合支所 | 林務水産課
|  |  | 〇ジオ関連ガイドの養成・活動開始 | [7 empty] | H28.3 青谷町ジオガイドネットワーク設立予定 | 0 | 0 |  |  | ジオガイドネットワーク ・ガイド養成 ・活動開始 | 100 | [10 empty] | 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 まちづくり協議会
|  | 歴史的資源等を磨き上げ交流人口を増加 【文化財の保存・活用】 【ビジットとっとりの展開】 | 〇青谷上寺地遺跡保存管理計画・整備活用基本計画に基づいた整備 | 〇青谷上寺地遺跡保存管理計画・整備活用基本計画に基づいた整備 | 〇青谷上寺地遺跡保存管理計画・整備活用基本計画に基づいた整備 | 青谷上寺地遺跡史跡保存活用協議会の支援 | 2000 |  |  |  | 青谷上寺地遺跡史跡保存活用協議会の支援 | 2000 |  |  |  | 青谷上寺地遺跡史跡保存活用協議会の支援 | 2000 | [9 empty] | 文化財課 | 文化財課 青谷上寺地遺跡史跡保存活用協議会
|  |  | 〇情報板等の検討・整備 〇地域の歴史認識、地域への愛着を深めるための修景の検討・整備 | 〇地域の歴史認識、地域への愛着を深めるための修景の検討・整備 | [11 empty] | ＪＲ青谷駅前整備に合わせ、観光案内板等の設置を検討する。 | [11 empty] | 都市企画課 観光戦略課 鳥取砂丘・ジオパーク推進課
③安心・安全なまちづくり | 各集落の自助・共助による推進で「地域を自ら守る」取り組みを図る。 | 自主防災組織の充実と連携 【地域防災力の充実】 | 〇自主防災組織の体制整備・連携 | 〇自主防災組織の体制整備・連携 | 〇自主防災組織の体制整備・連携 | 補助事業の活用 （危機管理課 Ｈ28まで） | 500 | 335 |  |  | 補助事業の活用 （危機管理課 Ｈ28まで） | 500 | 417 |  |  | 補助事業の活用 （危機管理課 Ｈ28まで） | 500 | [9 empty] | 青谷町総合支所 | 危機管理課 自主防災会連合会
|  | 避難行動要援護者支援制度への登録啓発（新規登録、追加登録の促進） 【地域福祉力の向上】 | 〇制度の啓発及び地域との連携 | 〇制度の啓発及び地域との連携 | 〇制度の啓発及び地域との連携 | ６月に中郷地区、７月に日置谷地区への説明会を実施し、未取組地区の解消に努めた。 |  |  |  |  | 区長文書を通して区及び市民に対しての登録啓発を行った。 |  |  |  |  | 引き続き登録啓発を行う。 | [10 empty] | 青谷町総合支所 | 危機管理課 障がい福祉課 各地区または各集落
|  | ひとり暮らしの高齢者世帯へ「安心ホットライン」設置の啓発 【地域福祉力の向上】 | 〇地域と連携しつつ、避難行動要支援制度と合わせて本事業の周知を図る。 | 〇地域と連携しつつ、避難行動要支援制度と合わせて本事業の周知を図る。 | 〇地域と連携しつつ、避難行動要支援制度と合わせて本事業の周知を図る。 | １０月に青谷地区で説明会を実施し、事業の啓発を行った。 |  |  |  |  | ２月の区長研修会で事業の説明を行った。 |  |  |  |  | 引き続き事業の啓発を行う。 | [10 empty] | 青谷町総合支所 | 危機管理課 高齢社会課 障がい福祉課 各地区または各集落

## リスト
目標 達成度 | 事業の 方向性
達成 | 継続
未達 | 拡大
縮小
廃止