## 気高
気高 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況
項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 推進期間 |  |  | 項目名 | 事業概要 | 目標 【基本計画・施策】 | 短期（～２９年度）における総括 |  | ３０年度 |  |  |  |  | R元年度 |  | 備考 | 担当課 | 関係課 関係団体等
|  |  | 短期 | 中期 | 長期
|  |  | ～２９年度 | ～３１年度 | ～３５年度 |  |  |  | 成果（何をどれだけ） | 次年度以降への課題・方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円） | 決算額 （千円） | 目標 達成度 | 事業の 方向性 | 実施内容 | 予算額 （千円）
①交流のまちづくり | 気高地域のにぎわい創出と地域経済の活性化のため交流人口の拡大を図る。気高「道の駅」の整備及び周辺道路の整備促進、世界ジオパークエリア拡大による地域資源の魅力アップ、情報発信に取り組む。 | にぎわい創出と地域経済の活性化、交流人口の拡大 【商業・サービス業の振興】 | 〇気高「道の駅」建設 〇基本構想、基本計画に基づく事業実施 |  |  | ①交流のまちづくり | 気高地域のにぎわい創出と地域経済の活性化のため交流人口の拡大を図る。気高「道の駅」の整備及び周辺道路の整備促進、世界ジオパークエリア拡大による地域資源の魅力アップ、情報発信に取り組む。 | にぎわい創出と地域経済の活性化、交流人口の拡大 【ビジットとっとりの展開】 【商業・サービス業の振興】 | 建築実施設計完成 | ○建築本体工事 ○指定管理者決定 ○基本構想、基本計画に基づく事業実施 | 建築本体工事、外構工事 指定管理者募集・決定 | 1419164 | 1019947 | 未達 | 継続 | 外構工事 （前年度繰越） オープン記念式典 | 317,130 1,403 | 工期延長 事業繰越 | 都市企画課 | 観光戦略課 鳥取市西商工会
|  |  | 〇街づくり会社（仮称）の設立 〇街づくり会社の設立出資者募集 | 〇道の駅管理運営 ○道の駅との連携により販路拡大、新商品の開発 |  |  |  |  | 〇鳥取西いなばまちづくり会社設立 〇まちづくり会社の設立出資者募集 | 〇道の駅管理運営 | 地域特産品を活かした新商品の開発 |  |  |  |  | ・観光パンフレット作成 ・道の駅「気楽里」への情報提供 |  |  | 気高町総合支所 | 観光戦略課 鹿野・青谷町総合支所 鳥取市西商工会
|  | 山陰道鳥取西道路開通に伴うインターチェンジ接続道路の整備 【生活基盤の充実】 | 〇関係機関との協議 | ○整備事業・方針等に基づき事業推進 |  |  |  | 山陰道鳥取西道路開通に伴うインターチェンジ接続道路の整備 【生活基盤の充実】 | 市道浜村乙亥正線道路改良工事電柱移転等、3工区（排水構造物、下層路盤）整備 | 市道浜村乙亥正線道路改良工事 | 市道浜村乙亥正線道路改良工事 （下水道整備に合わせて施行） | 0 | 0 | 未達 | 継続 | 市道浜村乙亥正線道路改良工事 （Ｌ＝700ｍ、Ｗ＝4.0ｍ（5.0ｍ） 上層路盤、表層等 | 50000 |  | 道路課 鳥取西工事事務所 | 都市企画課 道路課 鳥取市西商工会
|  | 世界ジオパークエリア拡大に伴うガイドの育成 | 〇ジオ関連ガイドの養成、活動支援 |  |  |  |  | 世界ジオパークエリア拡大に伴うガイドの育成 【ビジットとっとりの展開】 | 鳥取市主催のガイド養成講座への参加。 ヤサホーガイドの会（気高町観光ガイドの会）計１２名。 | 〇ジオ関連ガイドの養成、活動支援 | 鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知徹底 | 0 | 0 | 達成 | 継続 | 鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知徹底と情報提供。 | 0 |  | 気高町総合支所 | 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 鹿野・青谷町総合支所
|  | 世界ジオパークエリア拡大に伴う既存イベントの充実、近隣３町連携のイベントの開催 【魅力ある中山間地域の振興】 | 〇既存イベントの整理 ○「2015全国フットパスの集いin鳥取西いなば」開催支援 | 〇ジオパーク資源を活用したイベント企画 | 〇ジオパーク資源を生かした企画実施 |  |  | 世界ジオパークエリア拡大に伴う既存イベントの充実、近隣３町連携のイベントの開催 【ビジットとっとりの展開】 【魅力ある中山間地域の振興】 | ○「２０１５全国フットパスの集いin鳥取西いなば」開催支援 近隣３町連携のイベントの開催支援 | 〇ジオパーク資源を活用したイベント企画 | ・鳥取西いなばスタンプラリー | 300 | 273 | 達成 | 継続 | ・各地域の資源の掘り起し ・案内パンフレット作成 ・西道路開通前見学会支援 |  |  | 気高町総合支所 | 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 鹿野・青谷町総合支所
②新しい風のまちづくり | 浜村温泉の再生と気高地域の活性化に向けて、「芸術のまちづくり」の推進や既存イベントのブラッシュアップのための体制の見直しなどに取り組む。 | 年間を通して集客できるストーリー性をもったイベントを戦略的に実施する 【文化芸術の振興】 【魅力ある中山間地域の振興】 | 〇地元芸術のまちづくり団体との協働による浜村温泉映画祭の開催及び体制づくり | 〇芸術のまちづくりの推進 ○伝統文化の保存・継承 | 〇芸術のまちづくりの推進 | ②新しい風のまちづくり | 浜村温泉の再生と気高地域の活性化に向けて、「芸術のまちづくり」の推進や既存イベントのブラッシュアップのための体制の見直しなどに取り組む。 | 年間を通して集客できるストーリー性をもったイベントを戦略的に実施する 【文化芸術の振興】 【ビジットとっとりの展開】 【魅力ある中山間地域の振興】 | ・気高地域をロケ地として撮影された短編映画上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 | ○芸術家と住民との協働活動の取組支援 | ・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 （2/24） ・ロケ支援 | 1000 | 1000 | 達成 | 継続 | ・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援 | 1000 |  | 気高町総合支所 | 地域振興局地域振興課 文化芸術推進課 まちづくり協議会 ことるり舎
|  |  | 〇イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催 | 〇イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催 | 〇イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催 |  |  |  | 貝がら節祭り、気多の市、ときめきまつりの開催 | 〇イベント準備段階からの住民参加 ○実行委員会に若者参画 ○効果的なイベントの開催 | 第１７回気多の市開催 貝がら節祭り開催 ときめきまつりの開催 | 5239 | 5239 | 達成 | 継続 | 第１８回気多の市開催 貝がら節祭り開催 ときめきまつりの開催 | 5200 |  | 気高町総合支所 | 観光戦略課 気高町文化協会
|  | 多極型コンパクトシティの実現 【生活基盤の充実】 | 〇気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進 | 〇気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進 |  |  |  | 多極型コンパクトシティの実現 【生活基盤の充実】 | 〇気高地区地域生活拠点再生整備検討委員会開催 ○浜村駅前広場整備事業測量設計 ○計画案住民説明会 | 〇気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進 | ・JR浜村駅前バス待合所設計・整備 ・浜村駅前トイレ改修設計 | 5558 | 5558 | 達成 | 継続 | 浜村駅前トイレ建築 勝見浜村線拡幅測量設計 | 26500 |  | 建築住宅課 | 道路課 都市環境課
③地域産業のまちづくり | 特産品のブランド化、生産基盤整備、販売拠点・販売リートの整備、６次産業化の促進 | 儲かる経営、後継者の確保 【農林水産業の振興】 | 有機農業・生姜・・白ネギ・はま茶栽培農家・グループ等との意見交換会開催 | 特産品のブランド化・しょうが・白ネギ等の生産拡大 |  | ③地域産業のまちづくり | 特産品のブランド化、生産基盤整備、販売拠点・販売リートの整備、６次産業化の促進 | 儲かる経営、後継者の確保 【農林水産業の振興】 | 日光・瑞穂生姜生産団体へのアンケート実施 | 特産品のブランド化・生産拡大 | 有機農業・生姜等の栽培農家・グループ等との意見交換会開催 |  |  | 未達 | 継続 | 「道の駅西いなば気楽里」等への出荷を通して、販売、ＰＲを行いながら、地域ブランド化と生産の拡大につなげる。 |  |  | 気高町総合支所 | 農業振興課 鳥取いなば農業協同組合
|  |  | ○農産物販売拠点（道の駅を拠点として）販売ルートの開拓を図る ○集落営農組織化を図る | [5 empty] | 集落営農、人・農地プラン、中間管理事業説明会開催 | 農地と農業経営の維持 | 集落営農、人・農地プラン、中間管理事業説明会開催 |  |  | 未達 | 継続 | 「道の駅西いなば気楽里」への出荷を通しての販売と、集落営農、人・農地プラン、中間管理事業説明会開催。 |  |  | 気高町総合支所
|  |  | 生産者・加工グループ等との意見交換会開催 | 農産物加工施設を中心として、特産品の加工開発・販売を進める |  |  |  |  | 農産物加工施設を利用した加工品の販売 | 農産物加工施設を利用した特産品開発の検討 | 農産物加工施設を利用した特産品開発の検討 |  |  | 未達 | 継続 | 「道の駅西いなば気楽里」等への出荷を通して、販売、ＰＲを行いながら、特産品開発の検討、地域ブランド化につなげる。 |  |  | 気高町総合支所
|  | 企業誘致の推進 【工業の振興】 | 〇用地の検討 | 〇用地確保・整備、企業誘致の推進 | 〇企業誘致の推進 |  |  | 企業誘致の推進 【工業の振興】 | 候補地検討委員会（庁内）の開催２回（7.8月） 町内の立地可能場所について企業立地支援課へ随時情報提供 | 〇用地確保・整備、企業誘致の推進 | 南地域工業団地企業進出状況を見ながら企業立地支援課と検討 |  |  | 未達 | 継続 | 南地域工業団地企業進出状況を見ながら企業立地支援課と検討 |  |  | 企業立地・支援課 | 企業・立地支援課
|  | 特産品を活かしたまちづくり 【農林水産業の振興】 | 〇「しょうが」「塩さば」を活用したイベントの定期的な開催、イベントの拡充 |  |  |  |  | 特産品を活かしたまちづくり 【農林水産業の振興】 | 日光新生姜祭り、しょうがぽかぽかフェスタの開催 | 〇「しょうが」「塩さば」を活用したイベントの定期的な開催、イベントの拡充 | 日光新生姜祭り しょうがぽかぽかフェスタ2019 （2/24） | 937 | 937 | 達成 | 継続 | 日光新生姜祭り しょうがぽかぽかフェスタ | 930 |  | 気高町総合支所 | 農業振興課 地元生産者団体
|  | リノベーションによる空き家等の利活用 |  | ○公共施設の利活用 ○空き家調査 |  |  |  | リノベーションによる空き家等の利活用 |  |  | 浜村温泉館の再生に向けての検討 空き家の利活用 |  |  | 未達 | 継続 | 浜村温泉館の再生に向けての検討 空き家の利活用の推進 |  |  | 経済・雇用戦略課 気高町総合支所
④教育のまちづくり | 気高地域内の小学校のあり方の検討、方向性の決定。学校と保護者や地域住民が連携し、魅力ある学校、地域づくりを行う。 | 小学校のあり方の方向性 【教育の充実・郷土愛の醸成】 | 〇自治会、まちづくり協議会、ＰＴＡなど関係者による検討組織の立ち上げに向けた準備会の開催 ○考える会の開催 | 〇地区ごとに学校の在り方について検討。各地区の意見を集約し方向性を決定 |  | ④教育のまちづくり | 気高地域内の小学校のあり方の検討、方向性の決定。学校と保護者や地域住民が連携し、魅力ある学校、地域づくりを行う。 | 小学校のあり方の方向性 【教育の充実・郷土愛の醸成】 | 〇自治会、まちづくり協議会、ＰＴＡなど関係者による検討組織の立ち上げに向けた準備会の開催 ○あり方検討会の開催 | 〇地区ごとに学校の在り方について検討。各地区の意見を集約し方向性を決定 | 宝木・浜村校区で、あり方検討組織の立ち上げ 気高中学校区小学校のあり方を総括的に検討する会の設立 「気高地域の子どもの未来を応援する連絡協議会」 |  |  | 達成 | 継続 | 宝木・瑞穂・浜村校区で、方向性決定を支援 「気高地域の子どもの未来を応援する連絡協議会」活動支援 |  |  | 校区審議室 気高町総合支所 | 地区公民館 校区審議室 保育園保護者会 学校PTA まちづくり協議会ほか
|  | 鳥取市版コミュニティ・スクールの試験導入 | ○学校、保護者、地域住民、関係団体による試験導入に向けた検討 | ○試験導入 | ○効果の検証 |  |  | 鳥取市版コミュニティ・スクールの試験導入 | 浜村小学校、宝木小学校、瑞穂小学校にコミュニティ・スクール（学校運営協議会）を設置。 | ○逢坂小学校へのコミュニティスクールの設置 | 逢坂小学校へのコミュニティ・スクールの設置を推進 |  |  | 達成 | 継続 | 効果の検証 |  |  | 気高町総合支所 | 地区公民館 まちづくり協議会
⑤安心・安全のまちづくり | 近年想定外の災害が発生しており、地区、集落単位の防災マップ作りや避難訓練を実施するなど防災に取り組む。また、地域防災拠点として総合支所の整備方針を検討する。 | 地区、集落単位の防災マップ作り 【地域防災力の向上】 | 〇各地区防災マップ作成支援 | 〇集落防災マップ作成支援 | 〇防災マップを利用した避難訓練 | ⑤安心・安全のまちづくり | 近年想定外の災害が発生しており、地区、集落単位の防災マップ作りや避難訓練を実施するなど防災に取り組む。また、地域防災拠点として総合支所の整備方針を検討する。 | 地区、集落単位の防災マップ作り 【地域防災力の充実向上】 | 〇各集落防災福祉マップの作成 | ○随時更新をする | 各集落において、マップの更新を働きかける。 |  |  | 達成 | 継続 | 市社協と連携しながら、マップづくりと更新を働きかける |  |  | 気高町総合支所 | 危機管理課 気高地区自主防災会
|  |  | 〇要援護者救助避難訓練 | 〇地区消防団と自主防災会との合同訓練 | 〇防災マップを利用した避難訓練 |  |  |  | 〇地区単位・集落単位で避難訓練実施 | ○要支援者避難訓練の普及促進 | 土砂災害防災訓練「災害図上訓練」の実施 地区別避難訓練支援 |  |  | 達成 | 継続 | 地区別避難訓練支援 防災環境整備支援 |  |  | 気高町総合支所 危機管理課 | 危機管理課 気高地区自主防災会 気高地区消防団
|  |  | 〇避難行動要支援者支援制度の普及を推進し、加入促進を図る | [5 empty] | 鳥取市自治連合会、鳥取市民生委員・児童委員協議会に対象者名簿を配布して、加入促進のお願い。 | 〇避難行動要支援者支援制度の利用促進。 | 〇避難行動要支援者支援制度の利用促進を図る。 |  |  | 達成 | 継続 | 台帳を有効なものにしていく取り組みを通じて制度の普及、加入促進の勧奨を続ける。 |  |  | 障がい福祉課 | 障がい福祉課
|  | 総合支所の整備 【地域防災力の向上】 | 〇整備方針の決定 | 〇整備方針に基づく事業推進 |  |  |  | 総合支所の整備 【地域防災力の充実向上】 | Ｈ３０．３月末新庁舎執務室完成 | 第２庁舎の改修及び外構工事 | ○４/２から総合支所全課が新庁舎で業務開始 ○支所増改築工事 ○落成式実施(7/1) | 114204 | 113895 | 達成 | 完了 |  |  |  | 気高町総合支所 | 財産経営課 庁舎整備局